**STADIUL**

**lucrărilor de înregistrare sistematică derulate de ANCPI prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), 15 octombrie 2018**

***- SUMAR -***

1. **LUCRĂRI FINALIZATE LA NIVEL DE UAT**

Din totalul de **3.181 UAT**-uridin România, până la data de ***15.10.2018*** au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în **57 UAT**-uri situate în **20 județe**, reprezentând un număr de **529.502 imobile** cu o suprafață aferentă de **348.981,95 ha**.

Lista UAT-urilor în care au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică la nivelul întregului UAT, se regăsește în [*Anexa I. Lucrări finalizate la nivel de UAT*](file:///D:\01.%20DIS\02.%20PNCCF\1.%20Status%20lucrari%20inregistrare%20sistematica\2017\01.%20STATUS%20PNCCF\19.%20Status%20PNCCF%20la%2012%20dec.%202017\ANEXE\I.%20Lucrari%20finalizate%20la%20nivel%20de%20UAT_12.12.2017.xlsx)*.*

* **57 UAT**-uri finalizate din **20 județe**
* **529.502 imobile** înscrise în carte funciară cu o suprafață de **348.981,95 ha**

1. **LUCRĂRI ÎN DERULARE LA NIVEL DE UAT**

La această dată sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în **181 UAT**-uri situate în **41 județe**, reprezentând un număr estimat de **1.910.636 imobile** cu o suprafață estimată de **1.156.887,56 ha**.

Lista UAT-urilor în care sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică la nivelul întregului UAT, se regăsește în [*Anexa II. Lucrări în derulare la nivel de UAT*](file:///D:\01.%20DIS\02.%20PNCCF\1.%20Status%20lucrari%20inregistrare%20sistematica\2017\01.%20STATUS%20PNCCF\19.%20Status%20PNCCF%20la%2012%20dec.%202017\ANEXE\II.%20Lucrari%20in%20derulare%20la%20nivel%20de%20UAT_12.12.2017.xlsx)*.*

* **181 UAT**-uri în derulare din **41** **județe**
* **1.910.636 imobile** estimate cu o suprafață estimată de **1.156.887,56 ha**

1. **LUCRĂRI FINALIZATE LA NIVEL DE SECTOR CADASTRAL (Finanțare I - 2016-2017):**

Până la această dată, prin finanțarea alocată în 2016, din fondurile proprii ale ANCPI, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2016, au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în **1.474 sectoare cadastrale**, reprezentând **269.791 imobile** cu o suprafață aferentă de **191.250,04 ha**, din **597 UAT**-uri, situate în **38 județe**.

Lista UAT-urilor în care au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, se regăsește în [*Anexa III. Lucrări finalizate la nivel de sector* cadastral *(Finanțare 2016-2017)*](file:///D:\01.%20DIS\02.%20PNCCF\1.%20Status%20lucrari%20inregistrare%20sistematica\2017\01.%20STATUS%20PNCCF\19.%20Status%20PNCCF%20la%2012%20dec.%202017\ANEXE\III.%20Lucrari%20finalizate%20la%20nivel%20de%20sector%20cadastral%20(Finantare%202016)_12.12.xlsx)*.*

* + **1.474 sectoare cadastrale** finalizate în **597 UAT**-uri din **38 județe**
  + **269.791 imobile** înscrise în carte funciarăcu o suprafață de **191.250,04 ha**

1. **LUCRĂRI FINALIZATE LA NIVEL DE SECTOR CADASTRAL (Finanțare II - 2017-2019):**

Până la această dată, prin finanțarea alocată în 2017, din fondurile proprii ale ANCPI, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2016, au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în **614 sectoare cadastrale**, reprezentând **148.144 imobile** cu o suprafață de **107.562,17 ha**, din **195 UAT**-uri, situate în **27 județe**.

Lista UAT-urilor în care au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, se regăsește în [*Anexa IV. Lucrări finalizate la nivel de sector* cadastral *(Finanțare 2017-2019)*](file:///D:\01.%20DIS\02.%20PNCCF\1.%20Status%20lucrari%20inregistrare%20sistematica\2017\01.%20STATUS%20PNCCF\19.%20Status%20PNCCF%20la%2012%20dec.%202017\ANEXE\V.%20Lucrari%20finalizate%20la%20nivel%20de%20sector%20cadastral%20(Finantare%202017)_12.12.2017.xlsx)*.*

* **614 sectoare cadastrale** finalizate din **195 UAT**-uri situate în **27 județe**
* **148.144 imobile** înscrise în carte funciară cu o suprafață de **107.562,17 ha**

1. **LUCRĂRI ÎN DERULARE LA NIVEL DE SECTOR CADASTRAL (Finanțare II - 2017-2019):**

La această dată, prin finanțarea alocată în 2017, din fondurile proprii ale ANCPI, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2016, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în **13.060 sectoare cadastrale**, reprezentând un număr estimat de **2.254.699 imobile** cu o suprafață estimată de **1.936.878,79 ha**, din **1.522 UAT**-uri, situate în **41 județe**.

Lista UAT-urilor în care sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, se regăsește [în *Anexa V. Lucrări în derulare la nivel de sector cadastral (Finanțare 2017-2019)*](file:///D:\01.%20DIS\02.%20PNCCF\1.%20Status%20lucrari%20inregistrare%20sistematica\2017\01.%20STATUS%20PNCCF\19.%20Status%20PNCCF%20la%2012%20dec.%202017\ANEXE\VI.%20Lucrări%20în%20derulare%20la%20nivel%20de%20sector%20cadastral%20%20(Finantare%202017)_12.12.2017.xlsx)*.*

* **13.060 sectoare cadastrale** în derulare din **1.522 UAT**-uri situate în **41 județe**
* ***2*.254.699 imobile** cu o suprafață estimată de **1.936.878,79 ha**

1. **LUCRĂRI ÎN DERULARE LA NIVEL DE SECTOR CADASTRAL (Finanțare III - 2018-2020):**

La această dată, prin finanțarea alocată în 2018, din fondurile proprii ale ANCPI, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2016, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în **12.491 sectoare cadastrale**, reprezentând un număr estimat de **2.192.430 imobile** cu o suprafață estimată de **1.631.557,89 ha**, din **1.607 UAT**-uri, situate în **41 județe**.

Lista UAT-urilor în care sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, se regăsește [în *Anexa VI. Lucrări în derulare la nivel de sector cadastral (Finanțare 2018-2019)*](file:///D:\01.%20DIS\02.%20PNCCF\1.%20Status%20lucrari%20inregistrare%20sistematica\2017\01.%20STATUS%20PNCCF\19.%20Status%20PNCCF%20la%2012%20dec.%202017\ANEXE\VI.%20Lucrări%20în%20derulare%20la%20nivel%20de%20sector%20cadastral%20%20(Finantare%202017)_12.12.2017.xlsx).

* **12.491 sectoare cadastrale** în derulare din **1.607 UAT**-uri situate în **41 județe**
* **2.192.430 imobile** cu o suprafață estimată de **1.631.557,89 ha**

1. **LUCRĂRI FINALIZATE LA NIVEL DE SECTOR CADASTRAL (Finanțare din veniturile proprii ale UAT-urilor):**

Până la această dată, prin finanțarea din veniturile proprii ale UAT-urilor, au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în **629 sectoare cadastrale**, reprezentând **27.111 imobile** cu o suprafață de **26.921,63 ha**, din **11 UAT**-uri, situate în **5 județe**.

Lista UAT-urilor în care au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, se regăsește în [*Anexa VII. Lucrări finalizate la nivel de sector* cadastral *(Finanțare din veniturile proprii ale UAT-urilor)*](file:///D:\01.%20DIS\02.%20PNCCF\1.%20Status%20lucrari%20inregistrare%20sistematica\2017\01.%20STATUS%20PNCCF\19.%20Status%20PNCCF%20la%2012%20dec.%202017\ANEXE\V.%20Lucrari%20finalizate%20la%20nivel%20de%20sector%20cadastral%20(Finantare%202017)_12.12.2017.xlsx)*.*

* **629 sectoare cadastrale** finalizate din **11 UAT**-uri situate în **5 județe**
* **27.111 imobile** înscrise în carte funciară cu o suprafață de **26.921,63 ha**

1. **UAT-uri care au semnat contracte de servicii în exercițiul financiar 2017 (Finanțarea II)**

Până în prezent, pentru cele **2.949 UAT**-uri eligibile au fost semnate **1.746 contracte de servicii** între unitățile administrativ-teritoriale și persoane fizice sau juridice autorizate, reprezentând **2.395.519 imobile** cu o suprafață de **2.042.379,31 ha**.

Lista UAT-urilor care au semnat contract de finanțare în exercițiul financiar 2017, se regăsește în *VII*[*I. UAT-uri care au semnat contract de servicii în exercițiul financiar 2017*](file:///D:\01.%20DIS\02.%20PNCCF\1.%20Status%20lucrari%20inregistrare%20sistematica\2017\01.%20STATUS%20PNCCF\19.%20Status%20PNCCF%20la%2012%20dec.%202017\ANEXE\VII.%20UAT-uri%20care%20au%20semnat%20contracte%20de%20servicii%20în%20exercițiul%20financiar%202017_12.12.17.xlsx)*.*

* **1.746 contracte de servicii semnate pentru 2.395.519 imobile** cu o suprafață de **2.042.379,31 ha**

1. **UAT-uri care au semnat contracte de servicii în exercițiul financiar 2018 (Finanțarea III)**

Până la această dată, prin finanțarea alocată în **2018**, din fondurile proprii ale ANCPI, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2016, pentru cele **2.747** UAT-uri eligibile au fost semnate **1.882** contracte de servicii între unitățile administrativ-teritoriale și persoane fizice sau juridice autorizate, reprezentând **2.196.925** imobile cu o suprafață de **1.637.758,37** ha.

Lista UAT-urilor care au semnat contract de servicii în exercițiul financiar 2018, se regăsește în *I*[*X. UAT-uri care au semnat contract de servicii în exercițiul financiar 2018*](file:///D:\01.%20DIS\02.%20PNCCF\1.%20Status%20lucrari%20inregistrare%20sistematica\2017\01.%20STATUS%20PNCCF\19.%20Status%20PNCCF%20la%2012%20dec.%202017\ANEXE\VII.%20UAT-uri%20care%20au%20semnat%20contracte%20de%20servicii%20în%20exercițiul%20financiar%202017_12.12.17.xlsx)*.*

* **1.882 contracte de servicii** semnate pentru **2.196.925 imobile** cu o suprafață de **1.637.758,37 ha**

1. **UAT-uri care au semnat contracte de servicii în exercițiul financiar 2018 (Finanțarea IV)**

Până în prezent, prin finanțarea alocată în 2018 (Finanțarea IV), din fondurile proprii ale ANCPI, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2016, pentru cele **1.340 UAT-uri eligibile** au fost semnate **21 contracte de servicii** între unitățile administrativ-teritoriale și persoane fizice sau juridice autorizate, reprezentând **30.325 imobile** cu o suprafață de **21.627,75 ha**.

Lista UAT-urilor care au semnat contract de servicii (Finanțarea IV) în exercițiul financiar 2018, se regăsește în *X. UAT-uri care au semnat contracte de servicii în exercițiul financiar 2018 (Finanțarea IV)*.

* **21 contracte de servicii semnate pentru 30.325 imobile cu o suprafață de 21.627,75 ha**

01.12.2017 15.12.2017 29.12.2017 15.01.2018 01.02.2018 15.02.2018 01.03.2018 15.03.2018 01.04.2018 15.04.2018 01.05.2018 15.05.2018 01.06.2018 15.06.2018 1.07.2018 15.07.2018 31.07.2018 14.08.2018 31.08.2018 12.09.2018 15.10.2018