STADIUL

lucrărilor de înregistrare sistematică derulate de ANCPI prin Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF), 15 octombrie 2018

- SUMAR -

- LUCRĂRI FINALIZATE LA NIVEL DE UAT

Din totalul de 3.181 UAT-uri din România, până la data de 15.10.2018 au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în 57 UAT-uri situate în 20 județe, reprezentând un număr de 529.502 imobile cu o suprafață aferentă de 348.981,95 ha.

Lista UAT-urilor în care au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică la nivelul întregului UAT, se regăsește în Anexa I. Lucrări finalizate la nivel de UAT.

- 57 UAT-uri finalizate din 20 județe

- 529.502 imobile înscrise în carte funciară cu o suprafață de 348.981,95 ha

- LUCRĂRI ÎN DERULARE LA NIVEL DE UAT

La această dată sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 181 UAT-uri situate în 41 județe, reprezentând un număr estimat de 1.910.636 imobile cu o suprafață estimată de 1.156.887,56 ha.

Lista UAT-urilor în care sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică la nivelul întregului UAT, se regăsește în Anexa II. Lucrări în derulare la nivel de UAT.

- 181 UAT-uri în derulare din 41 județe

- 1.910.636 imobile estimate cu o suprafață estimată de 1.156.887,56 ha

- LUCRĂRI FINALIZATE LA NIVEL DE SECTOR CADASTRAL (Finanțare I - 2016-2017):

Până la această dată, prin finanțarea alocată în 2016, din fondurile proprii ale ANCPI, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2016, au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în 1.474 sectoare cadastrale, reprezentând 269.791 imobile cu o suprafață aferentă de 191.250,04 ha, din 597 UAT-uri, situate în 38 județe.

Lista UAT-urilor în care au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, se regăsește în Anexa III. Lucrări finalizate la nivel de sector cadastral (Finanțare 2016-2017).

  - 1.474 sectoare cadastrale finalizate în 597 UAT-uri din 38 județe

  - 269.791 imobile înscrise în carte funciară cu o suprafață de 191.250,04 ha

- LUCRĂRI FINALIZATE LA NIVEL DE SECTOR CADASTRAL (Finanțare II - 2017-2019):

Până la această dată, prin finanțarea alocată în 2017, din fondurile proprii ale ANCPI, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2016, au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în 614 sectoare cadastrale, reprezentând 148.144 imobile cu o suprafață de 107.562,17 ha, din 195 UAT-uri, situate în 27 județe.

Lista UAT-urilor în care au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, se regăsește în Anexa IV. Lucrări finalizate la nivel de sector cadastral (Finanțare 2017-2019).

- 614 sectoare cadastrale finalizate din 195 UAT-uri situate în 27 județe

- 148.144 imobile înscrise în carte funciară cu o suprafață de 107.562,17 ha

- LUCRĂRI ÎN DERULARE LA NIVEL DE SECTOR CADASTRAL (Finanțare II - 2017-2019):

La această dată, prin finanțarea alocată în 2017, din fondurile proprii ale ANCPI, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2016, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 13.060 sectoare cadastrale, reprezentând un număr estimat de 2.254.699 imobile cu o suprafață estimată de 1.936.878,79 ha, din 1.522 UAT-uri, situate în 41 județe.

Lista UAT-urilor în care sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, se regăsește în Anexa V. Lucrări în derulare la nivel de sector cadastral (Finanțare 2017-2019).

- 13.060 sectoare cadastrale în derulare din 1.522 UAT-uri situate în 41 județe

- 2.254.699 imobile cu o suprafață estimată de 1.936.878,79 ha

- LUCRĂRI ÎN DERULARE LA NIVEL DE SECTOR CADASTRAL (Finanțare III - 2018-2020):

La această dată, prin finanțarea alocată în 2018, din fondurile proprii ale ANCPI, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2016, sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 12.491 sectoare cadastrale, reprezentând un număr estimat de 2.192.430 imobile cu o suprafață estimată de 1.631.557,89 ha, din 1.607 UAT-uri, situate în 41 județe.

Lista UAT-urilor în care sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, se regăsește în Anexa VI. Lucrări în derulare la nivel de sector cadastral (Finanțare 2018-2019).

- 12.491 sectoare cadastrale în derulare din 1.607 UAT-uri situate în 41 județe

- 2.192.430 imobile cu o suprafață estimată de 1.631.557,89 ha

- LUCRĂRI FINALIZATE LA NIVEL DE SECTOR CADASTRAL (Finanțare din veniturile proprii ale UAT-urilor):

Până la această dată, prin finanțarea din veniturile proprii ale UAT-urilor, au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în 629 sectoare cadastrale, reprezentând 27.111 imobile cu o suprafață de 26.921,63 ha, din 11 UAT-uri, situate în 5 județe.

Lista UAT-urilor în care au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, se regăsește în Anexa VII. Lucrări finalizate la nivel de sector cadastral (Finanțare din veniturile proprii ale UAT-urilor).

- 629 sectoare cadastrale finalizate din 11 UAT-uri situate în 5 județe

- 27.111 imobile înscrise în carte funciară cu o suprafață de 26.921,63 ha

- UAT-uri care au semnat contracte de servicii în exercițiul financiar 2017 (Finanțarea II)

Până în prezent, pentru cele 2.949 UAT-uri eligibile au fost semnate 1.746 contracte de servicii între unitățile administrativ-teritoriale și persoane fizice sau juridice autorizate, reprezentând 2.395.519 imobile cu o suprafață de 2.042.379,31 ha.

Lista UAT-urilor care au semnat contract de finanțare în exercițiul financiar 2017, se regăsește în VIII. UAT-uri care au semnat contract de servicii în exercițiul financiar 2017.

- 1.746 contracte de servicii semnate pentru 2.395.519 imobile cu o suprafață de 2.042.379,31 ha

- UAT-uri care au semnat contracte de servicii în exercițiul financiar 2018 (Finanțarea III)

Până la această dată, prin finanțarea alocată în 2018, din fondurile proprii ale ANCPI, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2016, pentru cele 2.747 UAT-uri eligibile au fost semnate 1.882 contracte de servicii între unitățile administrativ-teritoriale și persoane fizice sau juridice autorizate, reprezentând 2.196.925 imobile cu o suprafață de 1.637.758,37 ha.

Lista UAT-urilor care au semnat contract de servicii în exercițiul financiar 2018, se regăsește în IX.	UAT-uri care au semnat contract de servicii în exercițiul financiar 2018.

- 1.882 contracte de servicii semnate pentru 2.196.925 imobile cu o suprafață de 1.637.758,37 ha

- UAT-uri care au semnat contracte de servicii în exercițiul financiar 2018 (Finanțarea IV)

Până în prezent, prin finanțarea alocată în 2018 (Finanțarea IV), din fondurile proprii ale ANCPI, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2016, pentru cele 1.340 UAT-uri eligibile au fost semnate 21 contracte de servicii între unitățile administrativ-teritoriale și persoane fizice sau juridice autorizate, reprezentând 30.325 imobile cu o suprafață de 21.627,75 ha.

Lista UAT-urilor care au semnat contract de servicii (Finanțarea IV) în exercițiul financiar 2018, se regăsește în X. UAT-uri care au semnat contracte de servicii în exercițiul financiar 2018 (Finanțarea IV).

- 21 contracte de servicii semnate pentru 30.325 imobile cu o suprafață de 21.627,75 ha

01.12.2017 15.12.2017  29.12.2017 15.01.2018  01.02.2018  15.02.2018  01.03.2018  15.03.2018  01.04.2018  15.04.2018   01.05.2018   15.05.2018  01.06.2018  15.06.2018  1.07.2018  15.07.2018  31.07.2018  14.08.2018   31.08.2018  12.09.2018  15.10.2018