Direcția de Înregistrare Sistematică

APROB,

Laurențiu Alexandru BLAGA

DIRECTOR GENERAL

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/28.06.2016 au fost aduse modificări și completări Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au creat, începând cu anul 2016, cadrul legal necesar finanțării de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ-teritoriale la nivel de sector cadastral.

ANCPI, în calitate de autoritate în domeniul cadastrului şi al publicităţii imobiliare care finanţează lucrările de înregistrare sistematică, monitorizează în mod constant și activ aplicarea prevederilor Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare (Procedură).

Având în vedere specificul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, respectiv faptul că Livrarea nr. 2 se finalizează la o diferență de cel puțin 6 luni față de finalizarea Livrării nr. 1 și ținând cont de faptul că plata finală prevăzută la art. 5 pct. 14 din Procedură, precum și etapele premergătoare acesteia, trebuie realizate în baza unui contract de finanțare, precum și a unui contract de servicii, aflate în vigoare la momentul efectuării acestor operațiuni, a fost stabilită necesitatea acordării unei perioade suplimentare pentru finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică demarate în trimestrul I şi trimestrul II ale anului 2022.

Se impune necesitatea majorării duratei contractelor de finanțare și completarea în regim de urgență, conform prevederilor art. 7 alin. (13) din  Legea nr. 52/2003 potrivit cărora “în cazul reglementării unei situaţii urgente sau a uneia care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării şi anterior expirării termenului prevăzut de alin (2)”, întrucât contractele de finanţare încheiate în trimestrul I şi trimestrul II ale anului 2022, care au termenul de valabilitate până la data de 30 noiembrie 2024 și care sunt afectate de prevederile OUG nr.107/2024 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul gestionării creanțelor bugetare și a deficitului bugetar pentru bugetul general consolidat al României în anul 2024, vor înceta prin ajungerea la termen a unui număr de 630 de contracte de finanțare.

În consecință, se impune adoptarea de urgență a unei măsuri imediate privind acordarea unei perioade suplimentare destinată finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică demarate în anul 2022, precum și pentru efectuarea plăților corespunzătoare acestora având în vedere că, la data de 30 noiembrie 2024 contractele de finanțare mai sus menționate vor înceta prin ajungerea la termen. Această măsură va asigura nu doar continuitatea procesului de înregistrare sistematică, ci și plata prestatorilor de servicii, de această măsură beneficiind astfel și cetățenii din sectoarele cadastrale unde se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică.

Prin urmare, se propune modificarea articolului 5 pct. 7 din Procedură prin modificarea alineatului (213), astfel:

„Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (212), pentru contractele de finanţare încheiate în trimestrul I şi trimestrul II ale anului 2022, termenul se poate prelungi până la data de 31 martie 2025 în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare», până cel târziu la data de 30 iunie 2024”.

În considerarea celor mai sus menționate, a fost elaborat proiectul de Ordin privind completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare, anexat prezentului referat.

Precizăm faptul că, ordinul va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.