Direcția de Înregistrare Sistematică

APROB,

Laurențiu Alexandru BLAGA

DIRECTOR GENERAL

REFERAT DE APROBARE

privind completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/28.06.2016 au fost aduse modificări și completări Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au creat, începând cu anul 2016, cadrul legal necesar finanțării de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ-teritoriale la nivel de sector cadastral.

ANCPI, în calitate de autoritate în domeniul cadastrului şi al publicităţii imobiliare care finanţează lucrările de înregistrare sistematică, monitorizează în mod constant și activ aplicarea prevederilor Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare (Procedură).

Având în vedere specificul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, respectiv faptul că Livrarea nr. 2 se finalizează la o diferență de cel puțin 6 luni față de finalizarea Livrării nr. 1, și ținând cont de faptul că plata finală prevăzută la art. 5 pct. 14 din Procedură, precum și etapele premergătoare acesteia, trebuie realizate în baza unui contract de finanțare, precum și a unui contract de servicii, aflate în vigoare la momentul efectuării acestor operațiuni, a fost stabilită necesitatea acordării unei perioade suplimentare pentru finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică demarate în trimestrul III şi trimestrul IV ale anului 2022.

Se impune necesitatea majorării duratei contractelor de finanțare și completarea Procedurii, întrucât în cadrul contractelor de finanţare încheiate în trimestrul III şi trimestrul IV ale anului 2022, există aproximativ 465 de contracte de servicii care nu au fost finalizate, având ca obiect 2817 sectoare cadastrale care includ peste 50.000 de imobile, din care aproximativ 773 de sectoare sunt în verificare la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară pentru Livrarea nr. 1 - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare, 1110 sectoare cadastrale sunt în afișare publică și 609 sunt în soluționare contestații, iar 446 de sectoare sunt în stadiu de lucru finalizare a Livrării 2 - Documente tehnice ale cadastrului finale.

În contextul în care activitatea oficiilor teritoriale s-a concentrat pe finalizarea contractelor de prestări servicii finanțate prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, s-a înregistrat o amânare a recepției livrărilor efectuate în cadrul contractelor de finanțare, dat fiind importanța îndeplinirii de către ANCPI a indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare a proiectului major. Precizăm că, în cadrul proiectului major, se estimează finalizarea în anul 2025 a 154 UAT cu suprafața de aproximativ 1,3 milioane ha.

Menționăm totodată, solicitările unor prestatori pentru prelungirea perioadei contractelor de finanțare, înregistrate la ANCPI cu nr. 18554/26.05.2025, nr. 25913/16.06.2025, nr. 26179/17.06.2025, precum și cele ale unor oficii teritoriale, formulate în scris sau în cadrul întâlnirilor de lucru organizate de ANCPI, care au în recepție mai multe livrări efectuate în contracte de servicii încheiate în proiectul major, ori activități de publicare/soluționare contestații ce se impun a fi finalizate anul acesta: OCPI Mureș (adresa nr. 22511/23.05.2025), OCPI Harghita, OCPI Suceava.

În aceste condiții, se propune completarea articolului 5 pct. 7 din Procedură prin modificarea alineatului (214), cu următorul cuprins:

„Prin excepţie de la prevederile alin. (2), (212), pentru contractele de finanţare încheiate în trimestrul III şi trimestrul IV ale anului 2022, termenul se poate prelungi până la data de 31 martie 2026 în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 ”Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare”, până cel târziu la data de 29 august 2025.

În considerarea celor mai sus menționate, a fost elaborat proiectul de Ordin privind completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare, anexat prezentului referat.

Precizăm faptul că, ordinul va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.