Direcția de Înregistrare Sistematică

APROB,

Laurențiu Alexandru BLAGA

DIRECTOR GENERAL

REFERAT DE APROBARE

privind completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/28.06.2016 au fost aduse modificări și completări Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au creat, începând cu anul 2016, cadrul legal necesar finanțării de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ-teritoriale la nivel de sector cadastral.

ANCPI, în calitate de autoritate în domeniul cadastrului şi al publicităţii imobiliare care finanţează lucrările de înregistrare sistematică, monitorizează în mod constant și activ aplicarea prevederilor Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare (Procedură).

Având în vedere specificul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, respectiv faptul că Livrarea nr. 2 se finalizează la o diferență de cel puțin 6 luni față de finalizarea Livrării nr. 1, și ținând cont de faptul că plata finală prevăzută la art. 5 pct. 14 din Procedură, precum și etapele premergătoare acesteia, trebuie realizate în baza unui contract de finanțare, precum și a unui contract de servicii, aflate în vigoare la momentul efectuării acestor operațiuni, a fost stabilită necesitatea acordării unei perioade suplimentare pentru finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică demarate în trimestrul I şi trimestrul II ale anului 2022.

Se impune necesitatea majorării duratei contractelor de finanțare și completarea în regim de urgență a Procedurii, conform prevederilor art. 7 alin. (13) din  Legea nr. 52/2003, având în vedere că, până la data de 25.06.2024, vor înceta prin ajungere la termen un număr de 146 de contracte de finanțare încheiate în trimestrul I şi trimestrul II ale anului 2022.

Se impune astfel adoptarea unor soluții imediate în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, prin pierderea fondurilor destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică pentru contractele mai sus menționate, aflate într-un stadiu avansat al desfășurării lucrărilor și care nu vor putea beneficia de măsura adoptată

Prin urmare, se propune completarea articolului 5 pct. 7 din Procedură prin introducerea unui nou alineat, respectiv alineatul (213), cu următorul cuprins:

„Prin excepţie de la prevederile alin. (2) şi (212), pentru contractele de finanţare încheiate în trimestrul I şi trimestrul II ale anului 2022, termenul se poate prelungi până la data de 30 noiembrie 2024 în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă aferent Livrării nr. 1 «Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare», până cel târziu la data de 31 mai 2024”.

De asemenea, propunem modificarea la Anexa nr. 2 la Procedură, la Art. 6 alin. (2) lit. f) prin eliminarea limitării numărului de imobile la 50, dat fiind modificarea pragului achiziției directe la 270,120 lei fără TVA: ”f) de a achiziţiona servicii de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, pentru imobile din sectoare cadastrale care pot face obiectul acestor lucrări;” textul existent nemaiavând eficiență.

Se impune reluarea procedurii de dezbatere publică în regim de urgență având în vedere și propunerea de modificare a Art. 6 alin. (2) lit. f) în vederea clarificării numărului de imobile care pot face obiectul achiziției și care în practica lucrărilor a generat multe neajunsuri.

În considerarea celor mai sus menționate, a fost elaborat proiectul de Ordin privind completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare, anexat prezentului referat.

Precizăm faptul că, ordinul va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

|  | Prenumele şi numele | Funcţia şi compartimentul | Nr.înreg. compartiment/data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avizat | Mircea Viorel POPA | Director General Adjunct |  |  |
|  | Rusalin MUREȘAN | Director DIS | 5175/IX/16.05.2024 |  |
| Verificat | Eugenia SAS | Șef Serviciu DIS |  |  |
| Întocmit | Ioana MOROCA | Registrator DIS |  |  |