SECŢIUNEA III

CAIET DE SARCINI PENTRU CAMPANIE MEDIA

### Denumirea achiziției: Campanie media în cadrul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, Faza II, cod SMIS 325483

Procedura aplicată: Licitație deschisă

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire şi constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant elaborează propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini precizează instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informaţii privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii Contractului şi care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

În cadrul acestei proceduri, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) îndeplinește rolul de Autoritate contractantă în cadrul Contractului. Ofertantul declarat câștigător îndeplinește rolul de Contractant în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIŢII DE SERVICII

2.1. Informaţii despre Autoritatea contractantă

România are o suprafață totală de aproximativ 238.400 de km2 (23,8 de milioane de hectare) și o populație de aproximativ 21 de milioane de locuitori.

În România există 42 de județe și 3.181 de unități administrativ-teritoriale (UAT), numărul total estimat de imobile la nivel național fiind de 40.000.000. Dintre cele 3.181 de UAT- uri, 320 sunt orașe și municipii, iar 2.861 sunt comune (UAT-uri rurale). Astfel, aproximativ 80% dintre imobilele din țara noastră se află în zonele rurale.

În prezent, numărul imobilelor care au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară este de peste 25 de milioane, reprezentând peste 63% din numărul total de imobile.

Agenția Națională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) este o instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

ANCPI a fost înființată în baza Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2004, prin reorganizarea activităţii de cadastru (Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie-ONCGC) şi preluarea celei de carte funciară de la Ministerul Justiţiei, ca urmare firească a dezvoltării conceptului de proprietate în România şi a necesităţii creării unei baze solide pentru garantarea proprietăţii, conform Constituţiei. Unificarea cadastrului cu publicitatea imobiliară sub o autoritate unică a creat premisele unei evidenţe corecte şi transparente a tuturor proprietăţilor imobiliare la nivel naţional.

Potrivit Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ANCPI are în subordine 42 de oficii de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) înfiinţate în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti şi Centrul Naţional de Cartografie (CNC) – instituţii publice cu personalitate juridică. La rândul lor, oficiile teritoriale coordonează birouri de cadastru şi publicitate imobiliară (131) și după caz, birouri de relații cu publicul, cărora le sunt arondate mai multe unități administrativ-teritoriale (UAT-uri).

ANCPI coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii ţări.

ANCPI este una dintre instituţiile importante ale statului din următoarele considerente:

- asigură garantarea proprietăţii conform Constituţiei;

- este singura autoritate care asigură o evidenţă corectă a drepturilor reale;

- contribuie la securitatea circuitului juridic al proprietăţii şi al sistemelor de creditare şi ipotecare;

- contribuie la realizarea unui sistem echitabil de evaluare şi impozitare a imobilelor;

- asigură proiectarea, execuţia şi întreţinerea reţelelor geodezice naţionale şi a sistemului naţional de staţii permanente GPS;

- realizează şi întreţine hărţile oficiale din România, în format analogic şi digital şi modelul digital al terenului;

- asigură realizarea şi întreţinerea evidenţelor limitelor administrative ale teritoriului României;

- joacă un rol deosebit de important în realizarea infrastructurii de date spaţiale a României.

Din anul 2015, ANCPI implementează Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Acesta a fost instituit prin Legea nr. 7/1996 și prevede că PNCCF se derulează până la finalizarea înregistrării sistematice a tuturor imobilelor din România. PNCCF are ca obiectiv principal înregistrarea tuturor proprietăților imobiliare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară la nivel național și este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, fonduri externe nerambursabile și din bugetele locale ale UAT-urilor. Lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor sunt gratuite pentru cetățeni, persoane fizice sau juridice.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care a făcut obiectul Axei prioritare 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară. Proiectul beneficiază de cofinanțare din fondurile structurale ale UE, deoarece contribuie la realizarea obiectivelor de coeziune și integrare socială ale acesteia.

Până la 31 decembrie 2023, Proiectul major a fost cofinanțat prin Programul Operațional Regional (POR).

Prin Legea nr. 338/2023, Proiectul a fost etapizat astfel încât, începând cu 1 ianuarie 2024, Faza II a Proiectului beneficiază de finanțare prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027.

Îndeplinirea obiectivelor Proiectului major în termenele stabilite este condiționată de implicarea activă a proprietarilor și a autorităților locale din UAT- urile beneficiare. În acest scop, este necesară derularea unei campanii de informare, atât la nivel local, activitate care intră în atribuțiile prestatorilor, dar și respectarea măsurilor de vizibilitate, transparență și comunicare prevăzute în documentele PoCIDIF.

Astfel, au fost identificate următoarele activități de comunicare care trebuie să se deruleze în Faza II a Proiectului major:

1.	Realizarea de produse de informare și promovare (procedura de achiziție aflată în derulare).

2.	Realizarea și difuzarea unui spot TV, realizarea unei campanii online.

3.	Realizare unui portofoliu de fotografii și a unei prezentări care să reutilizeze vizualurile (fotografii/filmări) realizate în timpul Proiectului și la finalizarea acestuia, care să promoveze evoluția Proiectului în timp și să arate impactul sprijinului financiar european.

4.	Organizarea unui eveniment cu participarea tuturor factorilor implicați și a reprezentanților Comisiei Europene, Reprezentanței Comisiei Europene în România, Biroului Parlamentului European în România, Autorității de Management finanțatoare și Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Prezenta achiziție, respectiv „Campania media”, este necesară pentru realizarea și difuzarea unui spot video, a unei campanii în mediu online, a unui portofoliu de fotografii realizate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, Transparență și Comunicare în perioada de programare 2021-2027”, împreună cu setul obligatoriu de elemente grafice al perioadei de programare 2014-2020, precum și organizarea unui eveniment.

Acestea vor fi realizate în conformitate cu regulile Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, Transparență și Comunicare în perioada de programare 2021-2027” și cu instrucțiunile privind proiectele fazate, respectiv includerea pe toate instrumentele de comunicare a ambelor perioade de programare.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziția

Prezenta procedură de achiziție publică este derulată în contextul necesității informării proprietarilor, din cele aproximativ 470 de comune beneficiare, cu privire la implementarea Fazei II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027.

Proiectul major este implementat de ANCPI și instituțiile din subordine - Centrul Național de Cartografie și 40 de oficii de cadastru și publicitate imobiliară, în 660 de UAT-uri rurale, care acoperă aproximativ 5,758 de hectare, din 40 de județe (sunt exceptate Municipiul București, fiind zonă urbană și județul Ilfov, care este situat într-o zonă dezvoltată).

Având în vedere importanța, volumul și complexitatea activităților din cadrul Proiectului major, precum și amploarea rezultatelor, pentru coordonarea și implementarea eficientă dar și pentru informarea beneficiarilor, ANCPI a identificat necesitatea realizării mai multor activități de comunicare la nivel național, conform Secțiunii 3.21 din Anexa OMIPE nr. 2050/15.05.2024 - Ghidul Solicitantului.

Prezenta achiziție este una dintre etapele importante din cadrul Campaniei de informare publică și conștientizare la nivel național și anume Campania media. Această campanie este necesară pentru informarea proprietarilor din cele aproximativ 470 de comune despre:

- beneficiile implementării Proiectului major;

- finanțarea din fonduri europene de care beneficiază Proiectul în ambele perioade de programare (Faza I POR 2014-2020 și Faza II POCIDIF 2021-2027);

- conștientizarea publicului cu privire la necesitatea verificării documentelor tehnice ale cadastrului, în perioada de afișare a acestora și posibilitatea de a depune contestații în cazul în care consideră că s-au produs erori.

Spotul TV și campania online vor fi realizate în conformitate cu regulile Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, Transparență și Comunicare în perioada de programare 2021-2027” și cu instrucțiunile privind proiectele fazate, respectiv includerea pe toate instrumentele de comunicare a ambelor perioade de programare.

2.3. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă îşi desfășoară activitatea

Activitatea desfășurată de ANCPI și de instituțiile subordonate este reglementată de:

-	Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-	Hotărârea de Guvern nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară;

-	Hotărârea de Guvern nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

2.4. Factori interesaţi

Campania de informare și conștientizare la nivel național privind implementarea Proiectului major va viza următoarele categorii de public-țintă:

a) Publicul larg:

-	locuitorii celor aproximativ 500 de UAT-uri din mediul rural beneficiare ale proiectului (https://www.ancpi.ro/wp-content/uploads/2019/10/Lista_UATs-29.11.pdf;

-	liderii şi formatorii de opinie din cele aproximativ 500 de UAT-uri beneficiare ale proiectului.

b) Beneficiari direcți:

-	persoanele fizice și juridice vizate de implementarea Proiectului major;

-	administraţia publică;

-	organizaţiile non-guvernamentale (ONG);

-	mediul academic/universitar.

c) Publicul intern:

-	angajaţii ANCPI/OCPI/CNC;

-	angajaţii din ministerele de linie;

-	persoanele fizice și juridice autorizate să execute documentații și planuri cadastrale;

-	notari.

d) Actori implicaţi (stakeholders):

-	Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România;

-	Asociația Română a Băncilor;

-	Uniunea Naţională a Executorilor Bancari;

-	Uniunea Naţională a Executorilor Judecătorești;

-	Uniunea Naţională a Barourilor din România;

-	Agenția Naţională de Administrare Fiscală;

-	Facultatea de Geodezie din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti și facultăţile de profil din ţară;

-	Uniunea Națională a Executorilor Bancari;

-	Asociaţia Comunelor din România;

-	Asociaţia Oraşelor din România;

-	Asociaţia Municipiilor din România;

-	Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

-	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

-	Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

-	Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.

e) Mass-Media:

-	Audio-vizuală (TV, radio, Internet);

-	Scrisă (la nivel naţional, regional, local) şi agenţii de ştiri.

f) Publicul internaţional:

-	Asociaţia Europeană a Agenţiilor Naţionale de Cadastru şi Cartografie – EuroGeographics;

-	Comitetul Permanent al Cadastrului European – PCC;

-	Federaţia Internaţională a Geodezilor – FIG;

-	Grupul de Lucru pentru Administrarea Teritoriului – WPLA.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

## Prin prezentul Caiet de sarcini, ANCPI solicită organizarea și desfășurarea unei Campanii media care cuprinde următoarele activități principale: realizarea și difuzarea unui spot video, realizarea unei campanii de informare în mediul online, realizarea unui portofoliu de fotografii și a unei prezentări, precum și organizarea unui eveniment.

3.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

ANCPI trebuie să întreprindă demersurile pentru asigurarea măsurilor privind vizibilitatea, transparența și comunicarea în legătură cu utilizarea asistenței financiare nerambursabile obținută prin PoCIDIF și pentru respectarea prevederilor Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, Transparență și Comunicare în perioada de programare 2021-2027”.

3.2. Obiectivul general la care contribuie obiectul achiziției

Obiectivul general la care contribuie Campania media este informarea cetățenilor, autorităților locale și a altor părți interesate despre beneficiile realizării înregistrării sistematice a proprietăților, modul în care se pot implica pentru derularea optimă a Proiectului, precum și faptul că lucrările sunt finanțate din fonduri europene.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie obiectul achiziției

Obiectivul specific la care contribuie derularea prezentei achiziții și implementarea Contractului care va fi atribuit este desfășurarea unei etape din cadrul Campaniei de informare publică și de conștientizare la nivel național privind Proiectul major.

Astfel, beneficiarii vor fi informați cu privire la avantajele acestui proiect, printr-o diseminare coordonată, la nivel național, a mesajelor pe această temă, astfel încât  proprietarii, autoritățile locale, liderii de opinie din zonele respective și prestatorii să înțeleagă importanța acestui demers și să coopereze în vederea atingerii scopului propus. De asemenea, proprietarii imobilelor trebuie informați asupra faptului că documentele tehnice ale cadastrului pot fi consultate, iar în cazul în care consideră că s-au produs erori, aceștia pot depune contestații.

3.4. În cadrul achiziției ”Campanie media” se solicită:

- Realizarea unui spot video, în conformitate cu regulile Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, Transparență și Comunicare în perioada de programare 2021-2027” și cu instrucțiunile privind proiectele fazate, respectiv includerea ambelor perioade de programare (POR 2014-2020 și PoCIDIF 2021-2027).

- Difuzarea spotului video pe stațiile TV.

- Realizarea unei Campanii de informare în mediul online, respectiv publicarea mai multor articole/advertoriale, care să detalieze etapele procesului de înregistrare sistematică a proprietăților, astfel încât atât proprietarii, cât și autoritățile locale, liderii de opinie din zonele respective și prestatorii să înțeleagă importanța realizării înregistrării sistematice a proprietăților și să coopereze cu autoritățile centrale și locale. De asemenea, proprietarii trebuie informați că este necesar să verifice documentele tehnice ale cadastrului în perioada de afișare (60 de zile) și că pot depune contestații în cazul în care consideră că sunt erori.

- Difuzarea advertorialelor pe website-urile solicitate în Campania media online.

- Realizarea unui banner web care va fi utilizat în campania online.

- Realizarea unui portofoliu de fotografii, cu rezoluție optimă, de pe parcursul desfășurării Proiectului, pentru a ilustra evoluția acestuia.

- Realizarea unei prezentări care să reutilizeze vizualurile (fotografii/filmări) realizate în timpul Proiectului și la finalul lucrărilor în UAT-uri, care să promoveze evoluția Proiectului în timp și să arate impactul sprijinului financiar european.

- Organizarea unui eveniment care să marcheze finalizarea înregistrării sistematice într-unul din UAT-urile beneficiare.

4. SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU PRODUSELE SOLICITATE

4.1. Realizare spot TV

Se va propune și realiza un spot video cu o durată de minim 30 de secunde care va respecta regulile Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, Transparență și Comunicare în perioada de programare 2021-2027” și instrucțiunile privind proiectele fazate, respectiv includerea ambelor perioade de programare.

Vor fi propuse trei variante de scenariu și trei variante voce, iar varianta finală va fi agreată cu Autoritatea contractantă.

Mesajele spotului trebuie:

- să informeze publicul asupra beneficiilor înregistrării sistematice a proprietăților, astfel încât acesta să coopereze cu Prestatorul lucrărilor și cu autoritățile;

- să informeze asupra sprijinului financiar al Uniunii Europene pentru ambele Faze ale Proiectului major;

- să informeze proprietarii despre necesitatea verificării documentelor tehnice ale cadastrului, în perioada de afișare, și despre posibilitatea de a depune contestații, în cazul în care consideră că s-au produs erori.

Varianta finală a spotului TV trebuie aprobată în scris de Autoritatea contractantă.

Varianta finală a spotului va fi predată pe suporturi compatibile vizionării pe desktop și în formatele și pe suporturile necesare difuzării pe posturile de televiziune (în conformitate cu tehnologia folosită de posturile TV în mod curent), site-uri web, social media.

4.2. Campanie TV

Publicul țintă: Rural 18+ (+guests), Eșantion: 6.306.000

Conform datelor studiului SNA Focus, televiziunea este mediul cel mai utilizat. Timpul mediu petrecut în fața televizorului este între 1 și 3 ore în timpul săptămânii, uniform între cele trei targeturi definite, iar în zilele de sâmbătă și duminică marea majoritate (65%) vizualizează între una și cinci ore.

La întrebarea privind utilizarea internetului în ultimele 12 luni, 53,4% au răspuns DA și 46,6% au spus că nu au utilizat, procentele diferă în funcție de dimensiunea UAT-ului.

În consecință, se constată o urbanizare a gusturilor și preferințelor media a locuitorilor din rural.

Pentru atingerea obiectivelor Campaniei media este necesară armonizarea a trei parametri cheie:

- reach (numărul de persoane diferite din grupul țintă expuse la mesaj);

- frecvența (de câte ori trebuie să vadă un individ un mesaj, astfel încât să-l rețină și să existe premisele modificării comportamentului sau în sensul dorit de anunțător);

- cost (găsirea punctului de echilibru între banii investiți și parametrii reach și frecvență).

4.2.1. Cerințe pentru Campania TV

- Maximizarea numărului de persoane expuse la mesaj cel puțin o dată (minim de Reach+1: 70%);

- Expunerea la mesaj de cel puțin trei ori a 50% din publicul vizat (Reach +3: minim 50%);

- Difuzările vor fi făcute în 3 etape de câte 60 zile consecutive fiecare, cu o lună de pauză între ele. Campaniile vor fi identice din punct de vedere al numărului de difuzări alocat pe fiecare stație TV în parte;

Difuzările spotului vor fi făcute pe:

  - 7 stații cu profil de știri care în luna octombrie 2024 au înregistrat un Share minim de 0.1% pe publicul țintă 18+ rural (+g), intervalul orar 06:00-23:00  (conform datelor de audiență Kantar Media);

  - 2 stații cu profil generalist, dar cu program de week-end muzical (în care să se difuzeze muzică/videoclipuri) cel puțin 3 ore pe zi în intervalul 18:00-24:00, care în luna octombrie 2024 au înregistrat un Share minim de 0.5% pe publicul țintă 18+ rural (+g), intervalul orar 06:00-23:00 (conform datelor de audiență Kantar Media).

Spotul TV va fi difuzat în intervalul orar 06.00 - 23.00, cu cel puțin 5 difuzări pe zi în intervalul 19:00-23:00 (prime time), pe fiecare stație TV în parte, respectiv minimum 8.100 de difuzări pe toată perioada de desfășurare a campaniei.

Ofertele care includ posturi TV nemonitorizate sau cu o cotă de piață medie sub 0.1% pentru stațiile cu profil de știri și sub 0,5% pentru stațiile cu profil generalist pe publicul țintă 18+ rural (+g), intervalul orar 06:00 - 23:00 (conform datelor de audiență Kantar Media), vor fi descalificate.

Ofertanții vor prezenta în propunerea tehnică un plan media pentru difuzarea spotului TV care trebuie să conțină:

- nume posturi TV;

- ziua de difuzare;

- ora de difuzare;

- rating orar;

- numărul de difuzări;

- număr de persoane expuse la materialele publicitare (reach);

- punctele de rating obținute de publicul țintă al campaniei (TRPs).

Pentru certificarea disponibilității spațiului publicitar contractat, în propunerea tehnică se solicită semnarea/parafarea mediaplanului detaliat (număr de difuzări pe intervale orare/zile/campanii) de fiecare stație TV în parte.

Nu este acceptată difuzarea spoturilor pe posturile TV care ar aduce inconveniente imaginii ANCPI și/sau a PoCIDF. În cadrul Propunerii tehnice, Ofertantul trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere în acest sens.

TERMENI:

Indicatori de audiență:

- Rating (RTG%) reprezintă numărul mediu de telespectatori pe minut ai unei emisiuni (sau interval orar) difuzată de o stație TV. Ratingul poate fi exprimat în cifre absolute (mii telespectatori) sau ca procent din targetul analizat.

- Market Share (Cota de piață – SHR%) reprezintă raportul procentual dintre numărul mediu de telespectatori (RTG%) al unei emisiuni (sau interval orar) al unei stații TV și numărul mediu de telespectatori de pe toate stațiile TV, calculat pentru același interval orar (sau emisiune).

- Reach (RCH%) reprezintă numărul de telespectatori DIFERIȚI care au vizionat cel puțin un minut dintr-o emisiune TV sau interval orar analizat. La fel ca și în cazul indicatorului Rating, RCH% poate fi exprimat prin cifre absolute (mii telespectatori) sau ca procent din targetul analizat.

- 	Target Rating Points (TRPs) suma procentelor din publicul țintă care a fost expus la un mesaj publicitar de-a lungul unei perioade.

4.3. Campanie online

4.3.1. Cerințe Campanie difuzare Articole/Advertoriale

- Maximizarea numărului de persoane expuse la mesaj, prin publicarea advertorialelor pe website-uri de top, din punct de vedere al audienței.

- Difuzările vor fi făcute în 3 campanii a câte 60 de zile consecutive fiecare, cu o lună de pauză între ele. Campaniile vor fi identice din punct de vedere al numărului de difuzări alocat pe fiecare website în parte.

- Campaniile online vor coincide ca perioadă de desfășurare cu campaniile TV.

- Difuzările advertorialelor vor fi făcute pe 7 website-uri cu profil știri generale/știri și analize care, în luna octombrie 2024, au înregistrat, fiecare, un număr de peste 10 milioane de afișări (conform SATI).

- Va fi difuzat minimum 1 advertorial pe săptămână, pentru fiecare website în parte, respectiv minimum 168 de difuzări pe toată perioada de desfășurare a campaniei.

- Advertorialul va fi publicat pe Homepage pentru minimum 24 de ore.

- Prestatorul va realiza un banner web care va fi utilizat în campania online (site-uri web și social media).

- Operatorul economic selectat în urma prezentei proceduri va asigura toate serviciile necesare creației advertorialelor, în formatul solicitat de Autoritatea contractantă prin prezentul Caiet de sarcini, inclusiv planului media de difuzare.

- Pentru certificarea disponibilității spațiului publicitar contractat, în propunerea tehnică se solicită semnarea/parafarea planului media detaliat (număr de difuzări pe intervale zile/campanii) de fiecare website în parte.

Nu este acceptată difuzarea advertorialelor pe website-uri care ar aduce inconveniente imaginii ANCPI și/sau a PoCIDIF sau POR. În cadrul Propunerii tehnice, Ofertantul trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere în acest sens.

4.3.2. Cerințe Campanie social media

- Campania pe Facebook se va derula în funcție de UAT-urile pentru care au fost semnate contracte de prestări servicii și pentru cele care urmează a fi licitate, dar și prin promovarea paginii de Facebook a ANCPI. Campania constă în afișarea de vizualuri (fotografii/video) cu geotargetare clară și promovare, postări informative pentru UAT-urile în care urmează să înceapă lucrări și în cele în care se desfășoară lucrări, inclusiv pentru anunțarea fazei de afișare a documentelor tehnice ale cadastrului

- În cazul UAT-urilor pentru care este în desfășurare procedura de licitație sau urmează a fi licitate vor fi diseminate mesaje privind beneficiile înregistrării sistematice și necesitatea ca proprietarii să colaboreze cu Prestatorul lucrărilor de înregistrare sistematică. Variantele finale ale textelor vor fi agreate cu Autoritatea contractantă.

- Ofertanții vor respecta vizualul folosit în prima perioada de programare (POR 2014-2020), dar care să includă ambele perioade de programare. Acest vizual va putea fi ulterior redimensionat pentru 5 poziții diferite. Varianta finală de vizual va fi agreată cu Autoritatea contractantă ulterior semnării Contractului de prestări servicii.

- Campaniile zonale cu microtargetare (geotrapping) la nivel de comună trebuie să atingă minimum 75% din numărul de persoane cu conturi în rețeaua de socializare Facebook/Instagram din zona respectivă (calculat prin targetarea explicită prin META - Facebook și Instagram a fiecărui UAT, plus o rază de 20 km în jurul acesteia și în baza informațiilor furnizate de platforma despre reach-ul estimat).

- Totodată, se va realiza o postare targetată către românii din diaspora care va conține toate elementele necesare conștientizării procesului de înregistrare sistematică a proprietăților care face obiectul prezentei proceduri.

- Având în vedere algoritmul META de distribuire a reclamelor pentru a atinge publicul țintă, operatorul economic declarat câștigător va permite META să distribuie reclamele atât pe Facebook cât și pe Instagram, pentru a obține reach-ul maxim posibil, respectiv minimum 75% din numărul de persoane cu conturi în rețeaua de socializare Facebook/Instagram din zona respectivă, așa cum este menționat mai sus.

- Promovarea paginii de Facebook a ANCPI: vor fi promovate postările care conțin informații despre Proiectul major, astfel încât să rezulte o creștere cu minimum 20% a numărului de „urmăritori” înregistrat pe pagina instituțională.

- Promovarea postărilor de pe pagina Facebook instituțională va fi făcută timp de  minimum 20 de săptămâni, după semnarea Contractului.

- Publicitatea pe Facebook/Instagram va fi integrată în conceptul general al campaniei și va fi corelată cu calendarul de difuzare al spoturilor TV.

- Prestatorul va administra reclamele dintr-un cont de publicitate dedicat (advert account).

- Prestatorul este responsabil de crearea propriu-zisă a reclamei și activarea trackingului.

- Prestatorul are obligația de a crea conținutul necesar pentru minimum trei postări statice tip fotografie și grafică/săptămână pentru Facebook și minimum un clip video/lună pentru toată perioada de derulare a Contractului. Prestatorul va monitoriza desfășurarea campaniei pe Facebook/Instagram, va prezenta rapoarte după fiecare etapă de campanie și, în funcție de rezultatele înregistrate, la sugestia și cu acordul Autorității contractante, va putea îmbunătăți planul campaniei pe Facebook/Instagram.

Locație: UAT-ul semnat (*bifa: doar orașul actual)

Sex: Barbați și femei

Vârstă: 18-65+

4.4. Organizare eveniment

Conform cerințelor din Ghidului de identitate vizuală „Vizibilitate, Transparență și Comunicare în perioada de programare 2021-2027”: „În cazul proiectelor (…) a căror valoare totală depășește 10.000.000 EUR, beneficiarii trebuie să asigure, pe lângă activitățile minime de comunicare enumerate în secțiunile anterioare, și organizarea a cel puțin un eveniment/o activitate de comunicare la finalizarea proiectului/ inaugurarea investiției, la care să fie invitate să participe Comisia Europeană, Reprezentanța Comisiei Europene în România, Biroul Parlamentului European în România, Autoritatea de Management finanțatoare și MIPE. Aceste entități trebuie anunțate în timp util, în mod ideal cu trei luni înainte, pentru a permite participarea lor la eveniment/activitate.”

4.4.1. Cerințe organizare eveniment

Organizarea unui eveniment cu ocazia distribuirii noilor cărți funciare, după finalizarea înregistrării sistematice, într-o localitate situată la o distanță de până la aproximativ 600 km de București.

La eveniment vor participa aproximativ 60 de persoane (reprezentanți ai Comisiei Europene, Reprezentanței Comisiei Europene în România, Biroului Parlamentului European în România (10 persoane), Autoritatea de Management finanțatoare și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (5 persoane), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (2 persoane), Primărie (5 persoane), prefect (1 persoană), Consiliului Județean (2 persoane), OCPI (5 persoane), ANCPI (10 persoane), prestator (1 persoană), reprezentanți notari (1 persoană), reprezentanți UGR (1 persoană), Direcția județeană pentru agricultură (1 persoană), parlamentari (3 persoane), presă (5-10 persoane). Pentru aproximativ 30 de persoane este necesară asigurarea unei nopți de cazare, în camere single, în zona în care are loc evenimentul.

Programul evenimentului va fi următorul:

- Prima zi: sosire după-amiază, cazare și cină cu specific tradițional românesc.

- A doua zi: mic dejun, vizitarea împrejurimilor zonei (comune în care este finalizată înregistrarea sistematică), sosire la primăria comunei în jurul orei 13:00, susținere moment oficial, înmânarea cărților funciare și masa de prânz înainte de plecare.

Prestatorul este responsabil de:

- realizarea proiectului de program al evenimentului care, ulterior, va fi agreat cu Autoritatea contractantă;

- asigurarea spațiilor de cazare, cinei, micului dejun și prânzului (în estimarea costurilor vor fi luate în calcul tarife specfice zonelor turistice);

- asigurarea transportului pe toată durata evenimentului precum și dinspre și către București pentru circa 30 de persoane;

- asigurarea logisticii necesare pentru momentul oficial al înmânării noilor cărți funciare (sonorizare, microfon, pupitru, mobilier, apa, cafea, materialele de infomare pentru presă și invitați);

- asigurarea serviciilor de traducere română-engleză;

- redactarea și transmiterea invitațiilor către participanți (în limba română și în limba engleză), după ce textul invitațiilor este agreat cu Autoritatea contractantă;

- pe tot parcursul perioadei premergătoare evenimentului prestatorul este obligat să comunice permanent cu Autoritatea contractantă în privința confirmărilor de participare primite de la invitați și să informeze asupra situațiilor în care nu există confirmări de participare;

- gestionarea confirmărilor de participare la eveniment, retransmiterea invitațiilor în cazul în care nu există confirmări, precum și transmiterea unui reminder referitor la data, locul și tema evenimentului.

4.5. Cerințe realizare portofoliu fotografii și prezentare

Prestatorul va realiza un portofoliu de fotografii de pe parcursul desfășurării Proiectului pentru a ilustra evoluția acestuia. Rezoluția fotografiilor trebuie să fie optimă atât pentru vizualizare pe ecran (website, rețele sociale, prezentări), cât și pentru imprimare, după cum urmează:

- pentru vizualizare pe ecran: minimum 1920x1080 pixeli (Full HD), 72 DPI;

- pentru imprimare: minimum 1181x1772 pixeli, 300 DPI.

Prestatorul va realiza o prezentare care să reutilizeze vizualurile (fotografii/video) realizate în timpul proiectului și la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în mai multe UAT-uri, care să promoveze evoluția proiectului în timp și să arate impactul sprijinului financiar european.

Prezentarea va fi realizată în limbile română și engleză.

Drepturi de autor:

Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării contractului, cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente contractului, precum şi a drepturilor de autor referitoare la toate serviciile prestate în cadrul contractului vor fi proprietatea Autorității contractante, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără niciun fel de limitare geografică sau de altă natură.

5. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, Autoritatea contractantă va aplica criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț”, menţionat la art. 187 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 98/2016, în ceea ce privește:

- Prețul ofertei;

- Componenta tehnică;

În cadrul acestei proceduri de achiziție – licitație deschisă, criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț” este criteriul care răspunde în mod echitabil necesității Autorității contractante, asigurându-se în același timp utilizarea resurselor financiare în condiții de eficiență economică și obținerea celui mai bun rezultat în ceea ce privește informarea unui număr cât mai mare de persoane din publicul țintă.

Ponderea pentru fiecare factor în parte a fost stabilită astfel luând în considerare:

- tipul serviciilor ce urmează a fi achiziționate;

- asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice;

- asigurarea unui bun raport calitate-preț;

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculate conform algoritmului de calcul:

P = Pof + Pot,

unde

P = punctaj total,

Pof = punctajul ofertei financiare

Pot = punctajul ofertei tehnice.

Oferta cu punctajul cel mai mare va fi considerată oferta câștigătoare.

Departajarea ofertelor: În conformitate cu prevederile art. 139 alin (3) din HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, Autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

i. Algoritm de calcul pentru factorul de evaluare „Prețul ofertei”

„Prețul ofertei financiare” – maximum 40 puncte

Punctajul pentru factorul de evaluare „Preț”, cu o valoare de maxim 40 puncte din totalul de 100 de puncte și cu o pondere de 40% din totalul criteriului de atribuire, se va acorda după cum urmează:

-	Pentru Oferta admisibilă cu prețul cel mai scăzut – 40 puncte.

-	Pentru restul Ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizând următoarea formulă:

PP(n) = Preț(min) / Preț(n) x 40

unde:

PP(n): punctajul obținut de către Ofertan pentru factorul Pretul ofertei;

Preț(min): cel mai scăzut dintre prețurile Ofertelor admisibile;

Preț(n): prețul Ofertein..

## ii. Algoritm de calcul pentru factorul de evaluare „Componenta tehnică”

## „Număr de difuzări spoturi și advertoriale”

## „Componenta tehnică - Număr de difuzări spoturi și advertoriale” – maximum 60 puncte

Punctaj ofertă tehnică – 60 puncte.

Punctaj tehnic = A+B

A - este numărul total de spoturi TV difuzate per total campanii;

Ofertantul care propune cele mai multe difuzări TV, respectând toate condițiile formulate în Caietul de sarcini va primi 40 de puncte. Pentru celelalte oferte, punctajul se acordă astfel:

PTVn=(TVn/TVmax)x40 puncte

unde:

PTVn - punctajul aferent numărului de difuzări TV de la ofertantul n;

TVn - numărul de difuzari TV de la ofertantul n;

TVmax - numărul de difuzări TV prezentat de ofertantul cu cele mai multe difuzari TV propuse;

B - este numărul total de advertoriale difuzate per total campanii;

Ofertantul care propune cele mai multe difuzări de advertoriale respectând toate condițiile formulate în Caietul de sarcini va primi 20 de puncte. Pentru celelalte oferte, punctajul se acordă astfel:

PAn=(An/Amax)x20 puncte

unde:

PAn - punctajul aferent numărului de difuzări de advertoriale de la ofertantul n;

An - numărul de difuzări de advertoriale de la ofertantul n;

Amax - numărul de difuzări TV prezentat de ofertantul cu cele mai multe difuzări TV propuse.

Pentru prezentarea unei oferte care conține numărul minim de difuzări de 8.100 de spoturi TV și 168 de publicări, oferta respectivă este acceptată, însă punctajul acordat în acest caz va fi egal cu zero, deoarece se îndeplinește cerința minimă impusă prin prezentul Caiet de sarcini.

Ofertele care nu îndeplinesc cerința minimă, respectiv numărul minim de difuzări precizat mai sus vor fi declarate neconforme.

# 6. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR

Pentru îndeplinirea activităților în cadrul Contractului, Autoritatea contractantă anticipează că sunt necesare anumite domenii de expertiză/categorii de profesii, în vederea asigurării serviciilor de creație și marketing, respectiv realizarea unui spot TV conform cerințelor pentru ambele perioade de programare, difuzarea și planificarea difuzării spotului pe stațiile TV, realizarea unei campanii în mediul online, precum și organizarea unui eveniment.

6.1. Cerințe pentru experții cheie solicitați de Autoritatea contractantă

a. Coordonator de proiect

| Responsabilități | - Coordonarea personalului implicat în implementarea Contractului; - Planificarea activităților în cadrul Contractului; - Întocmirea Raportului final de evaluare a impactului campaniei; - Avizarea oricărui document emis în cadrul activităților sau pentru derularea activităților prevăzute în Contract; - Asigurarea comunicării Contractantului cu Autoritatea contractantă prin menținerea unei legături permanente în ceea ce privește executarea Contractului şi raportarea problemelor legate de implementarea efectivă; - Calitatea rezultatelor obținute ca urmare a implementării Contractului. |
| --- | --- |
| Experiență profesională | - Experiență în calitate de coordonator/manager de contrat/proiect în cadrul a cel puțin unui contract/proiect; |
| Justificarea necesității expertului în implementarea contractului | - Având în vedere că achiziția se referă la realizarea și diseminarea unor servicii variate (TV, online, advertoriale, organizare eveniment) este necesară o persoană cu experiență și abilități de coordonare care să gestioneze toate activitățile și să aibă o viziune unitară asupra acestora. |

b. Media planner

| Responsabilități | - Elaborează strategia de media a campaniei; - Planifică și alocă bugetele publicitare pe canalele media, online și offline, pentru a atinge obiectivele de marketing cerute; - Targetează canalele media în funcţie de publicurile ţintă; - Redactează planurile media; - Coordonează și colaborează cu experții în creație, marketing și în campanii digitale; - Elaborează rapoartele specifice; - Elaborează variante de soluții privind costurile achiziției spațiului TV în funcție de rata de penetrație a publicului țintă; - Elaborează devizul detaliat pentru beneficiar, optim din punct de vedere al raportului calitate-preț, conform planului media; - Menține legătura permanent cu reprezentanții Autorității contractante. |
| --- | --- |
| Experiență profesională | - Participarea în cadrul a cel puțin un contract, în calitate de media planner, care a avut ca obiect campanie de informare/promovare produse/servicii. |
| Justificarea necesității expertului în implementarea contractului | - Printre cerințele achiziției se numără planificarea media pentru difuzarea de spoturi TV și online. Pentru realizarea acestei planificări este necesară o persoană cu competențe și experiență în domeniu. |

c. Director de creație

| Responsabilități | - Conceperea spotului video și a prezentării proiectului. |
| --- | --- |
| Experiență profesională | - Participarea în cadrul a cel puțin un contract în calitate de director de creație, care a presupus realizare de spot TV; |
| Cunoștințe | - nu este cazul |
| Justificarea necesității expertului în implementarea contractului | - Directorul de creație este necesar la realizarea spotului TV, coordonând procesul creativ și asigurând coerența dintre viziunea artistică și obiectivele campaniei. Directorul de creație este persoana care definește tema, tonul și stilul general al spotului, astfel încât să fie atractiv și să rezoneze cu publicul țintă. - Datorită pregătirii și experienței, acesta poate asigura transmiterea unui mesajul clar și consistent și armonizarea elementelor vizuale, sonore, textuale cu imaginea brandului. |

d. Editor imagine

| Responsabilități | - Editare spot video. |
| --- | --- |
| Experiență profesională | - Participarea în cadrul a cel puțin un contract în calitate de editor imagine, care a presupus realizare de spot TV. |
| Cunoștințe | - nu este cazul |
| Justificarea necesității expertului în implementarea contractului | - Editorul de imagine este necesar la realizarea spotului TV deoarece contribuie la transformarea materialului brut în produs final care trebuie să întrunească o serie de condiții precum eficiență din punct de vedere vizual, un ritm adecvat în funcție de emoția pe care spotul dorește să o transmită, profesionist și eficient din punct de vedere vizual, un flux narativ coerent, potrivit scopului și tonului spotului. |

e. Expert în campanii/marketing online

| Responsabilități | - Gestionează și optimizează campania pe diverse platforme online; - Elaborează conceptul campaniei online; - Creează, implementează și gestionează campania; - Planifică campania în funcție de obiectivele previzionate; - Profilează publicul țintă și realizează strategii de targetare pentru a ajunge la acesta; - Monitorizează și optimizează campania în timp real pentru a îmbunătăți performanța acesteia. - Analizează și raportează rezultatele campaniei. |
| --- | --- |
| Experiență profesională | - Participarea la realizarea a cel puțin o campanie online. |
| Cunoștințe | - nu este cazul |
| Justificarea necesității expertului în implementarea contractului | - Pentru ca o campanie în mediul online să își atingă obiectivele (site-uri/facebook etc.) este necesară o persoană cu expertiză în analiza obiectivelor unei campanii, crearea de strategii adaptate publicului țintă și în utilizarea datelor și analizelor (Google Analytics, Meta Business Suite etc.) pentru a înțelege comportamentul audienței. Expertul trebuie să aibă abilități și experiență în crearea mesajelor personalizate care rezonează cu nevoile și interesele publicului, să urmărească schimbările algoritmilor platformelor sociale și a motoarelor de căutare și să adopte rapid noi tehnologii și formate de conținut (reels, stories, ads interactive etc.). |

f. Expert organizare eveniment

| Responsabilități | - Planifică, coordonează și execută evenimentul prevăzut în Caietul de sarcini, asigurându-se că se desfășoară fără probleme și că sunt îndeplinite cerințele prevăzute; - Elaborează programul detaliat al activităților (timeline); - Planifică transportul, cazarea și alte aspecte operaționale; - Configurează locația, inclusiv aranjarea decorului, iluminatului și sonorizării; - Asigură echipamentele necesare (scenă, ecrane, microfoane, etc.). |
| --- | --- |
| Experiență profesională | - Participarea la organizarea a minimum un eveniment care a presupus planificare, coordonare, comunicare, creativitate și gestiunea timpului. |
| Cunoștințe | - nu este cazul |
| Justificarea necesității expertului în implementarea contractului | - Pentru organizarea unui eveniment cu participarea unor oficialități precum reprezentanții Comisiei Europene, Parlamentului European, ministerelor etc. este necesară o persoană cu expertiză în domeniul managementului evenimentelor. Expertul are abilitățile și experiența de a organiza etapele evenimentului (logistică, program, invitați, furnizori), coordona echipa și gestiona bugetul (optimizarea costurilor, negocierea cu furnizorii, prevenirea cheltuielilor inutile). Totodată, fiind vorba despre un eveniment cu participare internațională, este necesară o persoană cu exepertiză în organizarea unui eveniment care presupune un proces bilingv de transmitere a invitațiilor, confirmărilor și înregistrării participanților, accesibil pentru participanții din diverse țări, precum și pentru asigurarea comunicării în ceea ce procesului de cazare și transport (rezervările la hotel, transferurile de la aeroport și logistica deplasărilor). |

## 6.2. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor

- Ofertanții vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare dintre pozițiile de experți cheie menționate mai sus.

- Documentele doveditoare care se vor anexa în copie de Ofertanți pentru experții menționați la pct. 6.1.:

- CV-uri în format Europass;

- Documente care să ateste experiențele profesionale solicitate (fișe de post, recomandări de la beneficiari, revisal sau orice alte documente similare din care să reiasă îndeplinirea cerinței privind experiența profesională solicitată de Autoritatea contractantă).

- Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale), cât și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.

- Înlocuirea personalului nominalizat pentru îndeplinirea Contractului se realizează numai cu acceptul Autorității contractante și nu trebuie să reprezinte o modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea 98/2016. Noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului trebuie să îndeplinească cel puțin criteriile de calificare prevăzute în cadrul documentației de atribuire, iar Contractantul trebuie să prezinte motive justificate pentru înlocuirea acestuia.

- Autoritatea contractantă poate solicita înlocuirea experților pe perioada derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, în cazul în care consideră că un membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite. Înlocuirea experților se va face cu respectarea prevederilor din Contract.

- Contractantul trebuie să garanteze Autorității contractante că experții pe care îi propune sunt disponibili pe toată perioada de implicare a acestora pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului.

- În situația în care experții propuși nu sunt angajați ai Contractantului, va fi prezentată dovada relației contractuale între expert și Contractant și/sau va fi completată și semnată de către titular o declarație de disponibilitate pentru toată perioada implicării acestuia în Contract. Declarațiile de disponibilitate și/sau dovada relației contractuale între expert și Contractant vor fi atașate la propunerea tehnică.

## 6.3. Infrastructura Prestatorului necesară pentru desfășurarea activităților Contractului

Contractantul trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul contractului dispune de sprijinul material și de infrastructura necesare pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul Contractului.

7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAŢIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ŞI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ)

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaționale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții săi în respectarea cerințelor prevăzute în Caietul de sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. Autoritatea contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil în activitățile aferente implementării contractului.

Ofertantul și subcontractanții propuși vor prezenta ca anexă la propunerea tehnică o declarație privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu modelul din Secțiunea V „FORMULARE ȘI MODELE DE DOCUMENTE”.

Ofertantul și, dacă este cazul, subcontractanții, au obligația de a prezenta anexat propunerii tehnice o declarație pe propria răspundere prin care se va angaja în mod ferm să nu folosească în îndeplinirea acordului-cadru și a contractelor subsecvente imagini, texte și/sau alte materiale care sunt supuse legislației din materia drepturilor de autor. În cazul în care va folosi astfel de materiale, acesta va suporta toate costurile aferente.

Informații suplimentare pot fi obținute de la instituțiile abilitate, respectiv:

- Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Blvd. Libertății nr. 12, Sector 5, București, România, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro.

- Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, Bucuresti, Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmuncii.ro.

Ofertanții și, daca este cazul, subcontractanții, au obligația de a prezenta o Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că, pe perioada de derulare a Contractului vor respecta prevederile Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În cadrul acestei declarații, Contractantul sau persoana împuternicită își asumă că toți experții care au depus CV în cadrul ofertei au fost de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

La momentul semnării Contractului, Contractantul și experții vor semna fiecare un acord/declarație de confidențialitate asupra datelor cu care vor intra în contact pe perioada derulării Contractului și vor respecta toate instrucțiunile privind utilizarea informațiilor confidențiale.

8. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTELOR SUBSECVENTE ŞI ACTIVITĂŢI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTELOR, DACĂ ESTE CAZUL

Managementul contractului va fi asigurat din partea Autorității contractante de către un responsabil de contract care este numit prin ordin al directorului general al ANCPI.

Responsabilul de contract va avea rol de administrare și monitorizare a contractului. În relația cu Prestatorul, acesta va avea următoarele responsabilități:

- Urmărirea modalităților prin care Contractantul își îndeplinește obligațiile contractuale, inclusiv a termenelor de prestare a serviciilor;

- Asigură legătura operațională (comunicarea) continuă cu Contractantul în toate fazele și pe toată durata contractului de servicii;

- Organizarea întâlnirii de demarare a activităților în Contract, pentru obținerea asigurării că Autoritatea contractantă și Contractantul au aceeași perspectivă asupra activităților și rezultatelor din Contract;

- Organizarea întâlnirilor de lucru între Autoritatea contractantă și Prestator;

- Informează compartimentele de specialitate din cadrul ANCPI și/sau echipa de proiect, după caz, referitor la problemele specifice apărute în derularea contractului;

- Arhivează documentele bilaterale întocmite între ANCPI și Contractant;

- Se ocupă de urmărirea și centralizarea, la nivelul ANCPI, a tuturor documentelor și informațiilor referitoare la contract;

- Informează superiorii ierarhici și, la solicitarea acestora, întocmește rapoarte referitoare la derularea contractului;

- Verifică dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor din Caietul de sarcini şi dacă serviciile au fost prestate şi acceptate; informează compartimentul financiar despre întârzierile prestatorului.

- Întocmește documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, în termen de 14 zile de la data finalizării contractului, conform procedurii operaționale în vigoare în cadrul ANCPI;

Pentru emiterea documentului constatator va avea în vedere îndeplinirea  obligațiilor contractuale din punct de vedere calitativ, cantitativ și la termen, respectiv:

-	Serviciile trebuie să respecte specificațiile tehnice și toate cerințele solicitate în Caietul de sarcini și ofertate în propunerea tehnică.

-	Contractantul va livra produsele și va presta serviciile care fac obiectul contractului în termenele prevăzute în Caietul de sarcini și în contract.

9. RISCURILE AFERENTE IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI

| RISC | CONSECINȚE | MĂSURI DE GESTIONARE |
| --- | --- | --- |
| - Contractantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale la timp | Întârzieri /prestarea serviciilor | -Autoritatea contractantă a stabilit: -criterii de calificare privind experiența similară - Clauze contractuale penalizatoare prin care să poată fi gestionate situațiile de neîndeplinire a obligațiilor |
| - Autoritatea contractantă întârzie efectuarea plății | Aplicarea penalităților de întârziere | - Contractul prevede clauze contractuale penalizatoare prin care să poată fi gestionate situațiile de întârziere a plăților |
| - Comunicare deficitară între părți pe perioada de prestare a serviciilor | Întârzieri în rezolvarea problemelor reclamate de autoritatea contractantă | Părțile vor desemna persoanele responsabile pentru implementarea contractelor |
| 4. Calitatea serviciilor și/sau performanța Contractantului sunt necorespunzătoare | Servicii de calitate necorespunzătoare, implementarea cu întârziere a proiectului, dispute contractuale | În Caietul de sarcini s-au stabilit cerințe referitoare la experiența și calificarea personalului. De asemenea, s-au prevăzut clauze contractuale care permit Autorității contractante să solicite schimbarea unui membru al echipei Contractantului dacă acesta are o activitate necorespunzătoare. |

EXEMPLARUL 1

# 10. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

## 10.1. Locul desfășurării activităților

Activitățile principale din cadrul contractului se vor desfășura la sediul Contractantului cu excepția evenimentului.

10.2. Durata prestării serviciilor

Prestarea serviciilor se va desfășura pe o perioada de 13 luni, fără a se depăși data de 31.10.2027, conform Planului media și graficului de activități.

11. ACTIVITĂȚI ȘI RAPOARTE

11.1. Rapoarte campanie TV și online

Contractantul va întocmi câte un Raport de audiență la finalizarea primei etape și celei de-a doua etape de difuzare a spotului pe stațiile TV (Raport de etapă – audiență spot TV). Raportul de audiență pentru etapa trei de difuzare a spotului va fi integrat în Raportul final de impact, care va conține impactul Campaniei TV și al Campaniei online.

Contractantul va întocmi câte un Raport la finalizarea primei etape și celei de-a doua etape de Campanie online (Raport de etapă Campanie online). Raportul de audiență pentru etapa trei de Campanie online va fi integrat în Raportul final de impact care va conține impactul campaniei TV și al Campaniei online.

Rapoartele de etapă – audiență spot TV vor conține:

- Numele stațiilor TV pe care a fost difuzat spotul;

- Zilele în care a fost difuzat;

- Orele la care a fost difuzat spotul;

- Raitingul orar;

- Numărul de difuzări;

- Număr de persoane expuse la materialele publicitare (reach);

- Punctele de rating obținute de publicul țintă al campaniei (TRPs).

- Precizări referitoare la îndeplinirea specificațiilor prevăzute în prezentul Caiet de sarcini;

- Dacă există situația în care o stație TV sau mai multe nu au onorat obligația difuzării spotului în zilele și în intervalele orare prevăzute în mediaplanul asumat, acest lucru trebuie specificat în raport. De asemenea, Raportul trebuie să conțină și modul în care s-a soluționat nerespectarea obligației menționate.

Rapoartele de etapă Campanie online vor conține:

- Numărul de afișări pentru fiecare advertorial în parte și numele site-urilor pe care a fost publicat acesta.

- Numărul de vizitatori unici la care a ajuns mesajul.

- Numărul și numele UAT-urilor pentru care s-a făcut geotargetare și promovare pe platforma Facebook.

- Numărul de vizionări și impactul postărilor.

- Procentul din publicul cu conturi în rețeaua de socializare Facebook la care a ajuns mesajul prin microtargetare (geotrapping), la nivel de comună.

- Numărul de vizionări și impactul postărilor targetate către românii din diaspora.

- Numărul de vizionări și impactul postărilor pentru pagina de Facebook a ANCPI.

Raportul final de impact  trebuie să conțină impactul general al Campaniei TV și al Campaniei online, după cum urmează:

- 	În ceea ce privește difuzarea spotului TV:

- Datele de audiență care să certifice că au fost îndeplinite condițiile prevăzute în Caietul de sarcini.

- Propunerea tehnică asumată de prestator în ceea ce privește numărul de persoane din publicul țintă expuse la mesaj.

- Numele stațiilor TV pe care a fost difuzat spotul.

- Zilele în care a fost difuzat pe toată durata campaniei TV.

- Orele la care a fost difuzat spotul pe toată durata campaniei TV.

- Numărul de difuzări pe toată durata campaniei TV.

- Număr de persoane expuse la materialele publicitare (reach) pe toată durata campaniei TV.

- Punctele de rating obținute de publicul țintă al campaniei (TRPs) pe toată durata campaniei TV.

Datele de audiență prezentate în Rapoarte trebuie să fie certificate de organizații care sunt abilitate să măsoare audiențele stațiilor TV.

- 	În ceea ce privește Campania online:

- Numărul total de afișări pentru fiecare advertorial în parte și numele site-urilor pe care a fost publicat acesta.

- Numărul și numele UAT-urilor pentru care s-a făcut geotargetare și promovare pe platforma Facebook.

- Numărul de vizionări și impactul postărilor.

- Procentul din publicul cu conturi în rețeaua de socializare Facebook la care a ajuns mesajul prin microtargetare (geotrapping) la nivel de comună, la finalul campaniei.

- Numărul total de vizionări și impactul postărilor targetate către românii din diaspora.

- Numărul total de vizionări și impactul postărilor pentru pagina de Facebook a ANCPI.

Rapoartele trebuie să conțină date certificate de Studiul de Audiență și Trafic Internet (SATI) realizat de BRAT, precum și date extrase din statisticile oficiale ale platformei Facebook.

11.2. Rapoarte organizare eveniment

Contractantul va întocmi trei rapoarte: două înainte de desfășurarea evenimentului (Rapoarte intermediare eveniment) și un Raport final organizare eveniment, după organizarea acestuia.

Primul Raport intermediar eveniment va conține:

- Dovada că sunt asigurate cazarea, transportul și logistica necesare evenimentului.

- Dovada transmiterii invitațiilor.

Al doilea Raport de etapă organizare eveniment va conține:

- Documente care să ateste că Contractantul a primit confirmările de participare și a retransmis invitațiile către participanți, în cazul în care nu a primit confirmări.

- Dovada transmiterii reminder-ului pentru eveniment.

Raportul final organizare eveniment va conține:

- Data și locul organizării evenimentului.

- Număr și listă de participanți cu semnăturile acestora.

- Programul evenimentului și tematica.

- Alte aspecte considerate relevante solicitate de Autoritatea contractantă.

11.4. Raport realizare portofoliu fotografii și prezentare

Contractantul va întocmi un Raport privind realizarea portofoliului de fotografii și a  prezentării în care sunt reutilizate vizualurile realizate în timpul Proiectului și care va conține:

- Data realizării fiecărei fotografii, UAT-ul, precum și etapa Proiectului.

- Numărul de fotografii.

- Rezoluția fotografiilor.

- Modul în care a fost realizată prezentarea (foto sau video).

- Durata prezentării.

11.5. GRAFICE ACTIVITĂȚI

Graficul nr. 1 - Activități și termene de prestare servicii/desfășurare activități și acceptanță servicii pentru realizare și difuzare spot TV:

| Nr.crt. | Activitate | Termen de realizare | Responsabil | OBS. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Semnare contract |  | ANCPI Contractant |  |
| 2. | Părțile vor desemna persoana/persoanele responsabilă/responsabile cu derularea contractului. | 3 zile de la data semnării contractului de către ambele părți. | ANCPI Contractant |  |
| 3. | Întâlnire a echipelor la sediul Autorității contractante | 2 zile de la activitatea 2. | ANCPI Contractant | În cadrul întâlnirii vor fi prezentate echipele celor două părți, se vor discuta activitățile care se vor derula în cadrul contractului, modul de lucru și comunicare între părți etc. De asemenea, Contractantul va prezenta Planurile media finale pentru campania TV, și campania online și se vor stabili datele/perioadele estimative pentru difuzarea spotului și derularea campaniei online. ANCPI va pune la dispoziție Contractantului informațiile necesare. Va fi întocmită o minută a întâlnirii. |
| 4. | Realizarea și prezentarea de către Contractant a celor trei propuneri de scenariu pentru spotul TV. Prezentarea celor trei propuneri de voce pentru spotul TV. | 4 zile de la activitatea 3 | Contractant | În acest termen cele două părți se pot consulta în privința textelor, mesajelor, etc. |
| 5. | Analizarea și alegerea scenariului aferent spotului TV și alegerea vocii. Acordul pentru acceptarea variantelor propuse sau solicitare modificări (dacă este cazul). | 3 zile de la activitatea 4 | ANCPI |  |
| 6. | Modificarea scenariului aferent spotului TV, după caz, conform solicitărilor Autorității contractante și transmiterea acestuia către ANCPI. | 3 zile de la activitatea 5 | Contractant | Dacă este cazul |
| 7. | Acord cu privire la forma finală a scenariului spotului TV. | 2 zile de la activitatea 6 | ANCPI |  |
| 8. | Realizarea și livrarea spotului TV. | 10 zile de la activitatea 7 | Contractant |  |
| 9. | Acceptanța spotului TV sau, dacă este cazul, solicitare modificări. | 4 zile de la activitatea 8 | ANCPI |  |
| 10. | Refacerea spotului TV, dacă este cazul. | 2 zile de la activitatea 9 | Contractant |  |
| 11. | Acceptanța finală a spotului TV și Întâlnirea echipelor pentru definitivarea planurilor media de difuzare a spotului. | 2 zile de la activitatea 10 | ANCPI Contractant |  |
| 12. | Demarare difuzare spot pe stațiile TV. Prima etapă de 60 de zile de difuzare. | 7 zile de la activitatea 11 | Contractant |  |
| 13. | Finalizare prima etapă a campaniei de difuzare spot pe stațiile TV. | 60 zile de la activitatea 12 | Contractant |  |
| 14. | Prezentare Raport după prima etapă a campaniei de difuzare spot TV | 7 zile de la încheierea primei etape de difuzare a spotului TV (activitatea 13). | Contractant |  |
| 15. | Verificare Raport și solicitare modificări (dacă este cazul). | 3 zile de la activitatea 14 | ANCPI | ANCPI verifică raportul solicită modificări, dacă este cazul |
| 16. | Modificarea Raportului, conform solicitărilor Autorității contractante (dacă este cazul) și retransmiterea către ANCPI. | 3 zile de la activitatea 15. | Contractant |  |
| 17. | Acceptanță finală a raportului pentru prima etapă a campaniei de difuzare a spotului. | 1 zi de la activitatea 15 sau 16. | ANCPI |  |
| 18. | Demararea etapei a doua a campaniei de difuzare spot pe stațiile TV. | 30 de zile de la finalizarea primei etape a campaniei de difuzare spot pe stațiile TV (activitatea 13). |  |  |
| 19. | Finalizare etapa a doua a campaniei de difuzare spot pe stațiile TV. | 60 zile de la activitatea 18. |  |  |
| 20. | Prezentare Raport după a doua etapă a campaniei de difuzare spot TV | 7 zile de la încheierea celei de-a doua etape de difuzare a spotului TV (activitatea 19). | Contractant |  |
| 21. | Verificare Raport și solicitare modificări (dacă este cazul). | 3 zile de la activitatea 20. | ANCPI | ANCPI verifică raportul și solicită modificări, dacă este cazul |
| 22. | Modificarea Raportului, conform solicitărilor Autorității contractante (dacă este cazul) și transmiterea acestuia către ANCPI. | 3 zile de la activitatea 21. | Contractant |  |
| 23. | Acceptanță finală a raportului pentru a doua etapă a campaniei de difuzare a spotului. | 1 zi de la activitatea 21 sau 22. | ANCPI |  |
| 24. | Demararea etapei trei difuzare spot pe stațiile TV. | 30 de zile de la finalizarea activității 19. | Contractant |  |
| 25. | Finalizare etapa trei a campaniei de difuzare spot pe stațiile TV. | 60 zile de la activitatea 24. | Contractant |  |
| 26. | Prezentare Raport de impact al Campaniei TV și Campaniei Online (include detalii referitoare la derularea etapei trei de difuzare spoturi) | 7 zile de la încheierea etapei trei de difuzare a spotului TV (activitatea 25). | Contractant |  |
| 27. | Verificare Raport de impact și solicitare modificări (dacă este cazul). | 5 zile de la activitatea 26. | ANCPI | ANCPI verifică raportul solicită modificări, dacă este cazul |
| 28. | Modificarea Raportului, conform solicitărilor Autorității contractante (dacă este cazul) și transmiterea acestuia către ANCPI. | 5 zile de la activitatea 27. | Contractant |  |
| 29. | Acceptanță finală a Raportului de impact al Campaniei TV și Campaniei Online. | 2 zi de la activitatea 27 sau 28. | ANCPI |  |

Graficul nr. 2 - Activități și termene de prestare servicii/desfășurare activități și

acceptanță servicii campanie online

| Nr.crt. | Activitate | Termen de realizare | Responsabil | OBS. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Semnare contract |  | ANCPI Contractant |  |
| 2. | Părțile vor desemna persoana/persoanele responsabilă/responsabile cu derularea contractului. | 3 zile de la data semnării contractului de către ambele părți. | ANCPI Contractant |  |
| 3. | Întâlnire a echipelor la sediul Autorității contractante | 2 zile de activitatea 2. | ANCPI Contractant | În cadrul întâlnirii vor fi prezentate echipele celor două părți, se vor discuta activitățile care se vor derula în cadrul contractului, modul de lucru și comunicare între părți etc. Se vor stabili datele/perioadele estimative pentru începerea derulării campaniei online și corelarea acesteia cu campania TV. ANCPI va pune la dispoziție contractantului informațiile necesare. Va fi întocmită o minută a întâlnirii. |
| 4. | Prezentare machetă banner online, texte advertoriale și mesaje pentru campania de pe Facebook. | 8 zile de la activitatea 3. | Contractant |  |
| 5. | Analizarea machetei pentru bannerul online și a textelor advertorialelor și solicitare modificări (dacă este cazul). | 5 zile de la activitatea 4. | ANCPI |  |
| 7. | Modificare machetă banner online și a textelor advertorialelor, după caz, conform solicitărilor Autorității contractante și transmiterea acesteia către ANCPI. | 4 zile de la activitatea 5. | Contractant |  |
| 8. | Acceptanță finală a machetei banner online și a textelor advertorialelor și întâlnirea echipelor pentru definitivarea planului pentru Campania online. | 2 zile de la activitatea 7. | ANCPI |  |
| 9. | Demararea primei etape a Campaniei online, conform planurilor media de difuzare. | Simultan cu activitatea 12 din graficul nr. 1. (se așteaptă 11+7 zile pentru a se sincroniza cu demararea primei etape pe TV) | Contractant |  |
| 10. | Finalizare prima etapă a Campaniei online. | 60 zile de la activitatea 9. | Contractant |  |
| 11. | Prezentare Raport al primei etape a campanie online. | În 7 zile de la activitatea 10. | Contractant |  |
| 12. | Verificare Raport și solicitare modificări (dacă este cazul). | 3 zile de la activitatea 11. | ANCPI | ANCPI verifică raportul solicită modificări, dacă este cazul |
| 13. | Modificarea Raportului, conform solicitărilor Autorității contractante și transmiterea acestuia către ANCPI. | 3 zile de la activitatea 12. | Contractant |  |
| 14. | Acceptanță Raport al primei etape a Campanie online. | 1 zi de la activitatea 12 sau 13. | ANCPI |  |
| 15. | Demararea celei de-a doua etape a campaniei online, conform planurilor media de difuzare. | 30 de zile de la activitatea 10. | Contractant |  |
| 16. | Finalizarea etapei a doua a Campaniei online. | 60 de zile de la activitatea 15. | Contractant |  |
| 17. | Predare Raport al celei de-a doua etape a Campanie online. | 7 zile de la activitatea 16. | Contractant |  |
| 18. | Verificare Raport și solicitare modificări (dacă este cazul). | 3 zile de la activitatea 17. | ANCPI | ANCPI verifică raportul solicită modificări, dacă este cazul |
| 19. | Modificarea Raportului, conform solicitărilor Autorității contractante și transmiterea acestuia către ANCPI. | 3 zile de la activitatea 18. | ANCPI | Dacă este cazul |
| 20. | Acceptanță Raport etapa a doua a Campaniei online. | 1 zi de la activitatea 18 sau 19. | ANCPI |  |
| 21. | Demararea etapei a treia a Campaniei online. | 30 de zile de la activitatea 16. | Contractant |  |
| 22. | Finalizarea etapei trei a Campaniei online . | 60 de zile de la activitatea 21. | Contractant |  |
| 23. | Prezentare Raport de impact al Campaniei TV și Campaniei Online (include detalii referitoare la derularea etapei trei de campaniei online). | 7 zile de la activitatea 22. | Contractant |  |
| 24. | Verificare Raport și solicitare modificări (dacă este cazul). | 5 zile de la activitatea 23. | ANCPI | ANCPI verifică raportul solicită modificări, dacă este cazul |
| 25. | Modificarea Raportului, conform solicitărilor Autorității contractante și transmiterea acestuia către ANCPI. | 5 zile de la activitatea 24 | Contractant | Dacă este cazul |
| 26. | Acceptanță finală a Raportului de impact al Campaniei TV și Campaniei Online | 2 zi de la activitatea 24 sau 25. | ANCPI |  |

Graficul nr. 3 - Activități și termene de prestare servicii/desfășurare activități și acceptanță servicii organizare eveniment

| Nr.crt. | Activitate | Termen de realizare | Responsabil | OBS. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Semnare contract |  | ANCPI Contractant |  |
| 2. | Părțile vor desemna persoana/persoanele responsabilă/responsabile cu derularea contractului. | 3 zile de la data semnării contractului de către ambele părți. | ANCPI Contractant |  |
| 3. | Întâlnire a echipelor la sediul Autorității contractante. | 2 zile de activitatea 2. | ANCPI Contractant | În cadrul întâlnirii vor fi prezentate echipele celor două părți, se vor discuta detaliile organizării evenimentului, modul de transmitere a invitațiilor, activitățile care se vor derula, modul de lucru și comunicare între părți etc. Se va discuta despre data estimată pentru organizarea evenimentului. ANCPI va pune la dispoziție contractantului informațiile necesare. Se va stabili că părțile se vor întâlni de câte ori va fi necesar. Va fi întocmită o minută a întâlnirii. |
| 4. | Predare program detaliat eveniment, propuneri locații cazare, textul invitațiilor la eveniment și lista participanților | 5 zile de la activitatea 3. | Contractant |  |
| 5. | Analiză program detaliat eveniment, propuneri locații cazare, texte invitații, lista participanților și formulare observații, dacă este cazul. | 4 zile de la activitatea 4. | ANCPI |  |
| 6. | Însușire observații ale Autorității contractante și modificări unde/dacă este cazul. | 2 zile de la activitatea 5. | Contractant |  |
| 7. | Întâlnire pentru stabilirea exactă a datei de desfășurarea a evenimentului. | 1 zi de la activitatea 6. | Contractant ANCPI | Se va stabili data exactă a evenimentului și alte detalii relevante în vederea transmiterii invitațiilor către participanți. Se va încheia o minută a întâlnirii. |
| 8. | Transmitere invitații către participanți (cu cel puțin două luni înainte de eveniment). | 2 zile de la activitatea 7. | Contractant |  |
| 9. | Predare Raport intermediar de organizare eveniment prin care Contractantul certifică asigurarea cazării, a transportului și logisticii necesare evenimentului și face dovada transmiterii invitațiilor. | 4 zile de la activitatea 8. | Contractant |  |
| 10. | Verificare Raport Raport intermediar de organizare eveniment și transmitere observații, dacă este cazul. | 4 zile zile de la activitatea 9 | ANCPI |  |
| 11. | Predarea celui de-al doilea Raport intermediar de organizare eveniment care să ateste confirmările de participare, retransmiterea invitațiilor, în cazul în care nu au fost primit confirmări și transmiterea reminder-ului. | 30 de zile de la activitatea 8. | Contractant |  |
| 12. | Verificare Raport și formulare observații, dacă este cazul. | 3 zile de la activitatea 11. | ANCPI |  |
| 13. | Însușire observații ale Autorității contractante și modificări unde/dacă este cazul. | 2 zile de la activitatea 12 | Contractant |  |
| 14. | Organizarea evenimentului. | Aprox. 60 de zile de la activitatea 8. | Contractant |  |
| 15. | Predare Raport final desfășurare eveniment. | 7 zile de la activitatea 15. | Contractant |  |
| 16. | Analiză Raport final desfășurare eveniment și formulare observații dacă este cazul. | 3 zile de la activitatea 16. | ANCPI |  |
| 17. | Însușire observații ale Autorității contractante și modificări unde/dacă este cazul. | 3 zile de la activitatea 17. | Contractant |  |
| 18. | Acceptanță Raport final | 1 zi de la activitatea 18. | ANCPI |  |

Grafic nr. 4.- Activități și termene de prestare servicii/desfășurare activități și acceptanță servicii pentru realizare portofoliu fotografii și prezentare

| Nr.crt. | Activitate | Termen de realizare | Responsabil | OBS. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Predarea portofoliului de fotografii și a prezentării așa cum este descrisă în Caietul de sarcini. | 4 zile de la demararea activității 24 din graficul 1 (începerea etapei 3 a campaniei TV) și de la demararea activității 22 din graficul nr. 2 (începerea etapei trei a campaniei online). | Contractant |  |
| 2. | Analiză a portofoliului de fotografii și a prezentării. Formulare observații, dacă este cazul. | 4 zile de la activitatea 1. | ANCPI |  |
| 3. | Însușire observații ale Autorității contractante și modificări unde/dacă este cazul, predarea livrabilului portofoliul de fotografii și prezentare. Transmiterea Raportului privind realizarea portofoliului de fotografii și a prezentării. | 2 zile de la activitatea 2 | Contractant |  |
| 4. | Analiza Raport și transmitere observații, dacă este cazul. | 1 zi de activitatea 3 | ANCPI |  |
| 5. | Refacere Raport dacă este cazul și transmitere către ANCPI | 1 zi de activitatea 4 | Contractant |  |
| 6. | Acceptanță a Raportului privind realizarea portofoliului de fotografii și a prezentării. | 1 zi de la activitatea 4 sau 5. | ANCPI |  |

MODALITĂŢI ȘI CONDIŢII DE PLATĂ

Contractantul va emite facturi pentru serviciile prestate, conform Graficelor de plăți nr. 1-4 – Grafice de plăți pentru prestare servicii/desfășurare activități. Fiecare factură va menționa numărul contractului, datele de emitere şi de scadență ale facturii

respective. Factura va fi trimisă electronic prin sistemul național de facturare e-factura.

Campania TV: În cazul în care o difuzare TV din prime time a fost reprogramată în afara acestei perioade, Autoritatea contractantă va plăti Contractantului doar 50% din valoarea respectivei difuzări.

În cazul în care, în perioada facturată, nu sunt transmise pe posturile TV numărul de difuzări programate conform planului media TV, Autoritatea contractantă va plăti doar difuzările transmise și va percepe o penalitate de 10% din valoarea difuzărilor netransmise pe posturile TV, conform planului media TV.

Campania online: În cazul în care, în perioada facturată, nu sunt transmise pe canalele din mediul online numărul de difuzări/postări/activități programate conform planului media online, Autoritatea contractantă va plăti doar difuzările/postările/activitățile efectuate și va percepe o penalitate de 10% din valoarea difuzărilor/postărilor/activităților netransmise în mediul online conform planului media TV.

Fac excepție situațiile în care în raportul lunar se menționează că difuzările netransmise din motive justificate se vor transmite în luna următoare.

Eveniment: În cazul în care, în perioada facturată, Prestatorul nu îndeplinește una sau mai multe cerințe solicitate în Caietul de sarcini la punctul 4.4.1. Cerințe organizare eveniment, Autoritatea contractantă va plăti doar cerințele îndeplinite și va percepe o penalitate de 10% din valoarea activităților/cerințelor neîndeplinite.

11.6. GRAFICE PLĂȚI

11.6.1 Graficul nr. 1 - Plăți pentru prestare servicii/desfășurare activități „Realizare și difuzare spot TV”:

|  | Servicii | Termen de livrare | Termen de plată | Documente de plată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Realizare spot TV - | Livrare: Realizare spot TV – 35 de zile de la semnarea contractului. | 30 de zile de la data emiterii facturii de către Contractant. Factura se va emite după întocmirea de către reprezentanții desemnați ai ANCPI a procesului verbal de acceptanță finală emis în baza Raportului privind realizare spot tv | Proces verbal de Acceptanța finală a spotului TV emis de ANCPI. Factura emisă de Contractant. |
| 2. | Difuzare spot TV – prima etapă | Livrare: Difuzare spot TV - prima etapă 116 zile de la semnarea contractului. | 30 de zile de la data emiterii facturii de către Contractant. Factura se va emite după întocmirea de către reprezentanții desemnați ai ANCPI a procesului verbal de acceptanță finală emis în baza Raportului privind finalizarea primei etape de difuzare spot TV. | Proces verbal de recepție finală emis de ANCPI pentru Raportul primei etape a campaniei de difuzare a spotului. Factura emisă de Contractant. |
| 3. | Difuzare spot TV – a doua etapă | Livrare: Difuzare spot TV - a doua etapă – 206 zile de la semnarea contractului. | 30 de zile de la data emiterii facturii de către Contractant. Factura se va emite după întocmirea de către reprezentanții desemnați ai ANCPI a procesului verbal de acceptanță finală emis în baza Raportului privind finalizarea celei de-a doua etape de difuzare spot TV. | Proces verbal de recepție finală emis de ANCPI pentru Raportul privind finalizarea celei de-a doua etape de difuzare spot TV . Factura emisă de Contractant. |
| 4. | Difuzare spot TV – a treia etapă | Difuzare spot TV - a treia etapă – 301 zile de la semnarea contractului | 30 de zile de la data emiterii facturii de către Contractant. Factura se va emite după întocmirea de către reprezentanții desemnați ai ANCPI a procesului verbal de acceptanță finală emis în baza Raportului de impact al întregii campanii media. | Proces verbal de recepție finală emis de ANCPI pentru Raportul de impact al întregii Campanii media ( difuzare spoturi TV, Campanie online) va conține și detaliile etapei trei de difuzare spoturi și campanie online. Factura emisă de Contractant. |

11.6.2 Graficul nr. 2  - Plăți pentru prestare servicii/desfășurare activități „Campanie online”:

|  | Servicii | Termen de livrare | Termen de plată | Documente de plată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Realizare machetă banner online, texte advertoriale și mesaje pentru campania de pe Facebook. | Realizare machetă banner online, texte advertoriale și mesaje pentru campania Facebook- 24 de zile | 30 de zile de la data emiterii facturii de către Contractant. Factura se va emite după întocmirea de către reprezentanții desemnați ai ANCPI a procesului verbal de Acceptanță finală a machetei banner online, a textelor advertorialelor și a mesajelor pentru campania Facebook. | Proces verbal de Acceptanța finală a machetei banner online, a textelor advertorialelor și amesajelor pentru campania Facebook, emis de ANCPI. Factura emisă de Contractant. |
| 2. | Realizare Campanie online – prima etapă | Livrare: Realizare Campanie online – prima etapă - 116 zile de la semnarea contractului. | 30 de zile de la data emiterii facturii de către Contractant. Factura se va emite după întocmirea de către reprezentanții desemnați ai ANCPI a procesului verbal de acceptanță finală emis în baza Raportului privind finalizarea primei etape a Campaniei online. | Proces verbal de recepție finală emis de ANCPI pentru Raportul primei etape a Campaniei online. Factura emisă de Contractant. |
| 3. | Realizare Campanie online –a doua etapă | Livrare: Realizare Campanie online – a doua etapă – 206 zile de la semnarea contractului. | 30 de zile de la data emiterii facturii de către Contractant. Factura se va emite după întocmirea de către reprezentanții desemnați ai ANCPI a procesului verbal de acceptanță finală emis în baza Raportului privind finalizarea celei de-a doua etape a Campaniei online. | Proces verbal de recepție finală emis de ANCPI pentru Raportul celei de-a doua etape a Campaniei online. Factura emisă de Contractant. |
| 4. | Realizare Campanie online –a treia etapă | Livrare: Realizare Campanie online - a treia etapă – 301 de zile de la semnarea contractului. | 30 de zile de la data emiterii facturii de către Contractant. Factura se va emite după întocmirea de către reprezentanții desemnați ai ANCPI a procesului verbal de acceptanță finală emis în baza Raportului de impact al întregii campanii media. | Proces verbal de recepție finală emis de ANCPI pentru Raportul de impact al întregii Campanii media (difuzare spoturi TV, Campanie online) va conține și detaliile etapei trei de difuzare spoturi și campanie online. Factura emisă de Contractant. |

11.6.3 Graficul nr. 3 - Plăți pentru prestare servicii Organizare eveniment

|  | Servicii | Termen de livrare | Termen de plată | Documente de plată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Realizare Organizare eveniment | Livrare: Organizare eveniment aproximativ 93 de zile de la semnarea contractului. | 30 de zile de la data emiterii facturii de către Contractant. Factura se va emite după întocmirea de către reprezentanții desemnați ai ANCPI a procesului verbal de acceptanță finală emis în baza Raportului privind finalizarea Organizării evenimentului. | Proces verbal de recepție finală emis de ANCPI pentru Raportul final Desfășurare eveniment. Proces verbal de acceptanță parțială a primului Raport intermediar de organizare eveniment (confirmare asigurare cazare, transport, logistică, dovada transmiterii invitațiilor). Proces verbal de acceptanță parțială a celui de-al doilea Raport intermediar de organizare eveniment (confirmări participare). Factura emisă de Contractant. |

11.6.4. Graficul nr. 4 - Plăți pentru prestare servicii Portofoliu fotografii și Prezentare:

|  | Servicii | Termen de livrare | Termen de plată | Documente de plată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Realizare Portofoliu fotografii și Prezentare | Livrare: Portofoliu fotografii și Prezentare –aprox. 233 zile de la semnarea Contractului (adică 222 de zile de la semnarea contractului plus 11 zile de execuție și acceptanță). | 30 de zile de la data emiterii facturii de către Contractant. Factura se va emite după întocmirea de către reprezentanții desemnați ai ANCPI a procesului verbal de acceptanță finală emis în baza Raportului final al întregii Campanii media” (Realizare/difuzare spoturi TV, Campanie online, Realizare portofoliu fotografii și prezentare). | Proces verbal de recepție finală emis de ANCPI pentru Raportul final al întregii campanii de difuzare spoturi TV. Proces verbal de recepție finală emis de ANCPI pentru Raportul celei de-a treia etape a campaniei de difuzare a spotului TV. Proces verbal de recepție finală emis de ANCPI pentru Raportul celei de-a treia etape a Campaniei online. Proces verbal de recepție finală emis de ANCPI pentru Raportul Portofoliu fotografii și Prezentare. Factura emisă de Contractant. |

12. ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR

12.1 Obligaţiile principale ale prestatorului

Contractantul va fi responsabil pentru:

- asigurarea planificării resurselor în raport cu activitățile aferente implementării Contractului;

- îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, precum și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului;

- asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor, certificatelor și certificărilor (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea activităților din contract), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru derularea contractului;

- prestarea serviciilor, în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini;

- colaborarea cu personalul Autorității contractante alocat pentru derularea Contractului;

- desemnarea persoanei responsabile cu derularea contractului în termen de până la maximum 3 zile de la semnarea acestuia.

12.2 Autoritatea contractantă va fi responsabilă pentru:

- punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate;

- desemnarea persoanei responsabile cu derularea contractului, în termen de până la maximum 3 zile de la semnarea acestuia;

- efectuarea acceptanței serviciilor și efectuarea plății acestora în conformitate cu prevederile contractuale.

13. ACCEPTAREA SERVICIILOR

Acceptanța serviciilor va fi făcută la sediul Autorității contractante în conformitate cu termenele stabilite în Graficele nr. 1–4 - Activități și termene de prestare servicii/desfășurare activități și acceptanță servicii din prezentul Caiet de sarcini. Activitățile de verificare a aspectelor cantitative și calitative ale serviciilor vor fi finalizate cu procese verbale de acceptanță semnate de reprezentanții desemnați ai Autorității contractante. În cazul în care serviciile nu corespund specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini poate fi solicitată o singură dată remedierea acestora în termenele precizate în Graficul nr. 1. Orice respingere a serviciilor după acest termen duce la considerarea livrabilelor aferente serviciilor ca fiind întârziate și vor fi percepute penalități în conformitate cu prevederile contractuale.

Autoritatea contractantă va aplica penalități de întârziere în procent de 0,05% pe zi întârziere din valoarea fără TVA a serviciului întârziat.

Activitățile privind acceptanța vor fi efectuate în timpul orelor de program ale ANCPI la sediul din Splaiul Independenţei, nr. 202A, sect.6, București, de luni până joi, între orele 09:00-16:30, și vineri, între orele 9:00-14:00.