Direcția de Înregistrare Sistematică

APROB,

Laurențiu Alexandru BLAGA

DIRECTOR GENERAL

REFERAT DE APROBARE

privind completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/28.06.2016 au fost aduse modificări și completări Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au creat, începând cu anul 2016, cadrul legal necesar finanțării de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ-teritoriale la nivel de sector cadastral.

ANCPI, în calitate de autoritate în domeniul cadastrului şi al publicităţii imobiliare care finanţează lucrările de înregistrare sistematică, monitorizează în mod constant și activ aplicarea prevederilor Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare (Procedură).

Având în vedere specificul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, respectiv faptul că Livrarea nr. 2 se finalizează la o diferență de cel puțin 6 luni față de finalizarea Livrării nr. 1, și ținând cont de faptul că plata finală prevăzută la art. 5 pct. 14 din Procedură, precum și etapele premergătoare acesteia, trebuie realizate în baza unui contract de finanțare, precum și a unui contract de servicii, aflate în vigoare la momentul efectuării acestor operațiuni, a fost stabilită necesitatea acordării unei perioade suplimentare pentru finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică demarate în trimestrul I, II și IV ale anului 2024 și în trimestru I al anului 2025.

Se impune necesitatea majorării duratei contractelor de finanțare și completarea Procedurii, și în contextul în care activitatea prestatorilor și a oficiilor teritoriale s-a concentrat pe finalizarea contractelor de prestări servicii finanțate prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”. Astfel, se înregistrează o amânare a recepției livrărilor efectuate în cadrul contractelor de finanțare, dat fiind importanța îndeplinirii de către ANCPI a indicatorilor stabiliți prin contractul de finanțare a proiectului major. Precizăm că, în cadrul proiectului major, se estimează finalizarea în anul 2026 a 219 UAT cu suprafața de aproximativ 1,4 mil. ha.

În aceste condiții, se propune completarea articolului 5 pct. 7 din Procedură prin introducerea a două noi alineate, (216) și (217), cu următorul cuprins:

„(216) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) și (215) pentru contractele de finanţare încheiate în trimestrele I și II ale anului 2024, termenul se poate prelungi până la data de 30.06.2027, în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică pentru care a fost emis procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 <Documente tehnice ale cadastrului - spre publicare> până cel târziu la data de 30.10.2026.

„(217) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) pentru contractele de finanţare încheiate în trimestrul IV al anului 2024 și în trimestrul I al anului 2025, termenul se poate prelungi cu 6 luni.”

În considerarea celor mai sus menționate, a fost elaborat proiectul de Ordin privind completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare, anexat prezentului referat.

Precizăm faptul că, ordinul va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.