Direcția de Înregistrare Sistematică

APROB,

DIRECTOR GENERAL

Radu Codruţ ŞTEFĂNESCU

REFERAT DE APROBARE

privind necesitatea modificării Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară  nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/28.06.2016 au fost aduse modificări și completări Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 7/1996), care au creat, începând cu anul 2016, cadrul legal necesar finanțării de către ANCPI a lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ-teritoriale la nivel de sector cadastral din extravilan și, pe cale de excepție, din intravilan.

Prin reglementările instituite de acest act normativ se urmărește accelerarea realizării cadastrului în România și implementarea Programului național de cadastru și carte funciară, în perioada 2015 - 2023, prin înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor de pe teritoriul țării, a cărui realizare constituie o necesitate întrucât va asigura punerea în aplicare a obiectivelor asumate de către statul român, precum dezvoltarea agriculturii, infrastructurii, elemente vitale pentru dezvoltarea economică.

Înregistrarea sistematică a terenurilor agricole din extravilan va contribui astfel la implementarea noilor mecanisme prin care se pot solicita subvenții, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere obiectivul major al Programului național de cadastru și carte funciară, prin Legea nr. 243/29.11.2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 7/1996, a fost reglementată posibilitatea încheierii de contracte de finanțare multianuale în vederea beneficierii de fondurile destinate finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică. De asemenea, pentru ca primăriile care au demarat lucrări de cadastru sistematic în anul 2016 să nu piardă această finanțare, a fost prevăzută posibilitatea încheierii de acte adiționale la contractele aflate în derulare.

Astfel, prin Ordinele directorului general al ANCPI nr. 353/24.03.2017 și nr. 511/16.05.2017, dispozițiile Procedurii şi modalității de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale (denumită în continuare Procedură), aprobată prin Ordinul directorului general al ANCPI  nr. 819/2016, au fost modificate în sensul stabilirii posibilității prelungirii termenului contractelor de finanțare, încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 243/29.11.2016, până la data de 30 iunie 2017 inițial, iar ulterior până la data de 30 noiembrie 2017.

Având în vedere faptul că la momentul actual există lucrări de înregistrare sistematică pentru care documentele tehnice ale cadastrului au fost întocmite și  recepționate, urmând a fi parcurse doar etapa de publicare a documentelor tehnice pe o perioadă de 60 de zile, conform prevederilor art. 14 alin. (2) ale Legii nr. 7/1996 și cea de soluționare a cererilor de rectificare cu privire la care Legea prevede că poate fi de cel mult 60 de zile, respectiv etapa de actualizare a acestor documente, fapt care va determina depășirea termenului impus de 30 noiembrie 2017 pentru finalizarea lucrărilor, se impune modificarea în regim de urgență a Procedurii în sensul stabilirii unei prevederi excepționale care să permită prelungirea acestui termen.

Astfel, în cuprinsul ultimului paragraf al punctului 4 al art. 5 din Procedură va fi stabilită posibilitatea prelungirii duratei contractului de finanțare până la maximum 24 de luni de la data încheierii acestuia, doar în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică nefinalizate până la data de 30 noiembrie 2017, dar pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 – „Documentele tehnice ale cadastrului – copie spre publicare”.

Această modificare se datorează necesității implementării tuturor măsurilor pentru asigurarea unei capacități ridicate de accesare a formelor de sprijin financiar prevăzute de Programul naţional de cadastru şi carte funciară, precum și a alocărilor financiare de la Uniunea Europeană în cadrul pilonului I al politicii agricole comune.

În considerarea celor mai sus menționate, ținând cont de faptul că se reglementează o situație excepțională care impune identificarea unei soluții imediate, este necesară aprobarea, în regim de urgență, a modificării Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform proiectului de ordin anexat.