APROB,

DIRECTOR GENERAL

Radu Codruţ ŞTEFĂNESCU

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea și completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare

Implementarea Programului național de cadastru și carte funciară, în perioada 2015 - 2023, prin înregistrarea sistematică a tuturor imobilelor de pe teritoriul țării, constituie o  prioritate a Guvernului României, și totodată o necesitate, întrucât va asigura punerea în aplicare a obiectivelor asumate de către statul român în vederea dezvoltării economice.

Având în vedere obiectivul major al Programului național de cadastru și carte funciară, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în calitate de autoritate în domeniul cadastrului şi al publicităţii imobiliare care finanţează lucrările de înregistrare sistematică, monitorizează în mod constant și activ aplicarea prevederilor Procedurii şi modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare. Monitorizarea asigură corelarea prevederilor procedurii cu cele ale cadrului legal existent, precum și îmbunătățirea și armonizarea acestora cu derularea efectivă a lucrărilor de înregistrare sistematică.

Pentru evitarea neclarităților legate de calculul anumitor termene, întâmpinate în procesul de înregistrare sistematică, articolul 4 din Procedură a fost modificat în ceea ce privește modalitatea de calcul al termenelor.

Având în vedere faptul că la momentul actual se află în desfășurare lucrări de înregistrare sistematică în baza contractelor de finanțare încheiate pe o perioadă de 24 de luni, pentru care nu au fost parcurse încă toate etapele, fapt care va determina depășirea termenului stabilit pentru finalizarea lucrărilor, se impune modificarea Procedurii în sensul stabilirii posibilității prelungirii duratei acestor contracte până la maximum 27 de luni de la data încheierii lor. Astfel, dispozițiile punctului 7 din Procedură au fost completate corespunzător.

De asemenea, dispozițiile alineatului (3) al punctului 11, precum și Anexa nr. 7 la Procedură au fost abrogate pentru eliminarea obligației oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară de a comunica stadiul privind derularea contractelor către ANCPI, având în vedere că se realizează o raportare lunară a stadiului lucrărilor la nivel de fiecare UAT.

Anexa nr. 1 și Anexa nr. 3 la Procedură au fost modificate corespunzător cu prevederile alineatului (2) al punctului 7, care stabilesc limita creditelor de angajament pentru încheierea contractelor de finanțare, respectiv maximum 18 luni.

Totodată, Procedura a fost completată prin introducerea unei noi anexe, Anexa nr. 10, conținând modelul de contract de achiziție publică, încheiat în baza contractului de finanțare prevăzut în Anexa nr. 2 la Procedură.

Principalele obiective ale introducerii modelului de contract de achiziție publică avute în vedere sunt:

- asigurarea unei practici unitare la nivel național, necesară în derularea lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de unitățile administrativ-teritoriale la nivel de sector cadastral, finanțate din fondurile proprii ale ANCPI;

- corelarea și unificarea dispozițiilor Procedurii și a celor din domeniul cadastrului și al publicității imobiliare cu cele în materia achizițiilor publice;

- îmbunătățirea și simplificarea proceselor de organizare și derulare a procedurilor și modalităților de atribuire a contractelor de achiziție publică de servicii de înregistrare sistematică;

- asigurarea protecției datelor cu caracter personal prin introducerea unor clauze specifice în cadrul contractului de achiziție publică;

- simplificarea verificărilor efectuate de către responsabilii de contract din cadrul OCPI și ANCPI pentru emiterea ordinului directorului general al ANCPI de informare privind începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor.

Prevederile punctului 9 alineatul (2), precum și cele ale articolului 6 alineatul (2) lit. e) din Anexa nr. 2 la Procedură au fost modificate prin referire la Anexa nr. 10.

În considerarea celor mai sus menționate vă rugăm să aprobați modificarea și completarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform proiectului de ordin anexat.

|  | Prenumele şi numele | Funcţia şi compartimentul | Nr. înreg. compartiment | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avizat | Vasile Marcel GRIGORE | Director General Adjunct |  |  |  |
|  | Victor Adrian GRIGORESCU | Director Direcția de Înregistrare Sistematică |  |  |  |
| Verificat | Vasile HELVEI | Șef Serviciu SISPI |  |  |  |
| Întocmit | Diana DRĂGAN | Asistent Registrator Principal |  |  |  |