SECŢIUNEA III

CAIET DE SARCINI PENTRU

Denumirea achiziției: Campanie media

Tipul contractului: Servicii

1. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze şi instituţiile competente de la care furnizorii, executanţii sau prestatorii pot obţine informaţii privind reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului şi care sunt în vigoare la nivel naţional sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operaţiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

În cadrul acestei proceduri, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) îndeplineşte rolul de Autoritate contractantă în cadrul Contractului. Ofertantul declarat câștigător îndeplinește rolul de Contractant în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secţiuni a Documentaţiei de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini şi nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menţionată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menţionată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIŢII DE PRODUSE

2.1. Informaţii despre Autoritatea contractantă

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) este o instituţie publică cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA).

ANCPI a fost înfiinţată în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2004, prin reorganizarea activităţii de cadastru (Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie - ONCGC) şi preluarea celei de carte funciară de la Ministerul Justiţiei, ca urmare firească a dezvoltării conceptului de proprietate în România şi a necesităţii creării unei baze solide pentru garantarea proprietăţii, conform Constituţiei. Unificarea cadastrului cu publicitatea imobiliară sub o autoritate unică a creat premisele unei evidenţe corecte şi transparente a tuturor proprietăţilor imobiliare la nivel naţional.

Potrivit Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ANCPI are în subordine 42 de oficii de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) înfiinţate în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti şi Centrul Naţional de Cartografie (CNC) – instituţii publice cu personalitate juridică. La rândul lor, oficiile teritoriale coordonează birouri de cadastru şi publicitate imobiliară (132), și după caz, birouri de relații cu publicul, cărora le sunt arondate mai multe UAT-uri.

ANCPI coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii ţări.

Din anul 2015, ANCPI implementează Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF). Acesta a fost instituit prin Legea nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 294/2015. PNCCF are ca obiectiv principal înregistrarea tuturor proprietăților imobiliare în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară la nivel național și este finanțat din veniturile proprii ANCPI, fonduri externe nerambursabile și din bugetele locale ale UAT-urilor. Lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor sunt gratuite pentru cetățeni, persoane fizice sau juridice.

2.2. Informaţii despre contextul care a determinat achiziția

România are o suprafață totală de aproximativ 238.400 km2 (23,8 de milioane de hectare) și o populație de aproximativ 21,1 de milioane de locuitori.

În România există 42 de județe și 3.181 de unități administrativ-teritoriale (UAT), numărul total estimat de imobile la nivel național fiind de 40.000.000. Dintre cele 3.181 de UAT-uri, 320 sunt orașe și municipii, iar 2.861 sunt comune (UAT-uri rurale). Astfel, aproximativ 80% dintre imobilele din țara noastră se află în zonele rurale.

În prezent, numărul imobilelor care au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară este de   15.800.000, reprezentând aproximativ 40% din numărul total de imobile.

ANCPI este una dintre instituţiile importante ale statului din următoarele considerente:

- asigură garantarea proprietăţii conform Constituţiei;

- este singura autoritate care asigură o evidenţă corectă a drepturilor reale;

- contribuie la securitatea circuitului juridic al proprietăţii şi al sistemelor de creditare şi ipotecare;

- contribuie la realizarea unui sistem echitabil de evaluare şi impozitare a imobilelor;

- asigură proiectarea, execuţia şi întreţinerea reţelelor geodezice naţionale şi a sistemului naţional de staţii permanente GPS;

- realizează şi întreţine hărţile oficiale din România, în format analogic şi digital şi modelul digital al terenului;

- asigură realizarea şi întreţinerea evidenţelor limitelor administrative ale teritoriului României;

- joacă un rol deosebit de important în realizarea infrastructurii de date spaţiale a României.

Totodată, ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care face obiectul Axei prioritare 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Proiectul, care se derulează în perioada 2018–2023, este subiectul cofinanțării din fondurile structurale ale UE, deoarece contribuie la realizarea obiectivelor de coeziune și integrare socială ale acesteia.

Cele două proiecte vor realiza înregistrarea sistematică a tuturor UAT-urilor în România.

Astfel, vor fi îndeplinite și obiectivele cuprinse în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României, 2013-2020-2030, care stabilește ca obiectiv național pentru anul 2020 finalizarea, în linii generale, a cadastrului general al României şi asigurarea transparenței și accesibilității sistemului, iar pentru anul 2030, asigurarea compatibilității şi interoperativității depline a sistemului cadastral din România cu standardele de fiabilitate şi siguranță a datelor din celelalte state ale UE.

Îndeplinirea obiectivelor Proiectului major în termenele stabilite este condiționată de implicarea activă a proprietarilor și a autorităților locale din UAT-urile rurale beneficiare. În acest scop, este necesară derularea unei campanii de informare, atât la nivel local – activitate care intră în atribuțiile prestatorilor, cât și la nivel național. Campania de informare și conștientizare la nivel național se desfășoară pe mai multe canale de comunicare după cum urmează:

- realizarea de produse de informare și promovare;

- difuzarea de spoturi tv/radio și campanie on-line;

- organizare de workshop-uri.

Proiectul major este implementat de ANCPI și instituțiile aflate în subordinea sa - Centrul Național de Cartografie și 40 de oficii de cadastru și publicitate imobiliară în 660 de UAT- uri rurale care acoperă aproximativ 5.756.387 de hectare din 40 de județe (sunt exceptate Municipiul București, fiind zonă urbană și județul Ilfov, care este situat într-o zonă dezvoltată).

Proiectul conține trei componente:

1)	Componenta 1: Înregistrarea sistematică a proprietăților din zone rurale selectate ale României:

-	Subcomponenta 1.1 –Înregistrarea sistematică în zonele rurale selectate (660 de UAT- uri)

-	Subcomponenta 1.2 – Scanarea cărților funciare în format analog

-	Subcomponenta 1.3 – Sesiuni de instruire pentru personalul implicat în procesul de înregistrare sistematică

-	Subcomponenta 1.4 – Dezvoltarea capacității instituționale a ANCPI, OCPI și CNC

2)	Componenta 2: Îmbunătățirea serviciilor de publicitate imobiliară:

-	Subcomponenta 2.1 – Întărirea sectorului ICT pentru serviciile de înregistrare

-	Subcomponenta 2.2 – Arhivarea documentelor analoge existente

3)	Componenta 3: Managementul proiectului:

-	Subcomponenta 3.1 – Consolidarea capacității de management de proiect

-	Subcomponenta 3.2 – Monitorizare și evaluare

Având în vedere importanța, volumul și complexitatea  activităților din cadrul Proiectului major, precum și amploarea rezultatelor, pentru coordonarea și implementarea eficientă, dar și pentru informarea beneficiarilor, ANCPI a identificat necesitatea desfășurării unei Campanii de informare publică la nivel național.

În acest sens, a fost elaborat un Plan de comunicare care prevede realizarea și distribuirea de produse de informare și promovare. Potrivit Planului de comunicare , pentru desfășurarea în condiții optime a campaniei de informare la nivel național, este necesară organizarea de proceduri de achiziție pentru: adaptarea unui spot video, realizarea unui spot audio și difuzarea acestora, campanie de informare în mediul online, precum și organizarea unor workshop-uri.

Prezenta achiziție este necesară pentru desfășurarea unei etape din cadrul Campaniei de informare publică și conștientizare la nivel național și anume difuzarea de spoturi tv/radio și campanie on-line. Această campanie este necesară pentru informarea proprietarilor din cele 660 de comune beneficiare cu privire la implementarea Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care face obiectul Axei prioritare 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară și este finanțat prin POR 2014-2020.

Spoturile TV și radio precum și campania online vor fi realizate în conformitate cu regulile Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale Programul Operațional Regional  2014-2020 în România (POR).

2.3. Informaţii despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Prezenta achiziție reprezintă o etapă necesară pentru desfășurarea Campaniei de informare publică și conștientizare la nivel național.

Adaptarea spotului TV, realizarea unui spot radio, difuzarea acestora precum și campania de informare din mediul online au rolul de a informa cetățenii, autoritățile locale și celelalte părți interesate despre etapele și beneficiile Proiectului major și despre faptul că serviciile de înregistrare sistematică a proprietăților sunt finanțate din fonduri europene.

2.4. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă îşi desfăşoară activitatea

Activitatea desfășurată de ANCPI și de către instituțiile subordonate este reglementată de:

- Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023;

- Hotărârea de Guvern nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Din anul 2015, ANCPI implementează Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF). Acesta a fost instituit prin Legea nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 294/2015. PNCCF are ca obiectiv principal înregistrarea tuturor proprietăților imobiliare în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară la nivel național și este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI, fonduri externe nerambursabile și din bugetele locale ale UAT-urilor. Lucrările de înregistrare sistematică sunt gratuite pentru cetățeni, persoane fizice sau juridice.

Totodată, ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, care face obiectul Axei prioritare 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020. Proiectul, care se derulează în perioada 2018–2023, este subiectul cofinanțării din fondurile structurale ale UE.

Cele două proiecte au drept scop înregistrarea sistematică a tuturor UAT-urilor din România.

Astfel, vor fi îndeplinite și obiectivele cuprinse în Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României, 2013-2020-2030, care stabilește ca obiectiv național pentru anul 2020 finalizarea, în linii generale, a cadastrului general al României şi asigurarea transparenței și accesibilității sistemului, iar pentru anul 2030 asigurarea compatibilității şi interoperativității depline a sistemului cadastral din România cu standardele de fiabilitate şi siguranță a datelor din celelalte state ale UE.

2.5. Factori interesaţi şi rolul acestora, dacă este cazul

Campania națională de informare și conștientizare la nivel național privind implementarea Proiectului major va viza următoarele categorii de public-ţintă:

a) Publicul larg:

-	locuitorii celor 660 de UAT-uri din mediul rural beneficiare ale proiectului (http://www.ancpi.ro/files/Statistici_home_page/Lista_UATs-29.11.pdf);

-	liderii şi formatorii de opinie din cele 660 de UAT-uri beneficiare ale proiectului.

b) Beneficiari direcți:

-	persoanele fizice și juridice vizate de implementarea Proiectului major;

-	administraţia publică;

-	organizaţiile non-guvernamentale (ONG);

-	mediul academic/universitar.

c) Publicul intern:

-	angajaţii ANCPI/OCPI/CNC;

-	angajaţii din ministerele de linie;

-	persoanele fizice și juridice autorizate a executa documentații și planuri cadastrale;

-	notari.

d) Actori implicaţi (stakeholders):

-	Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România;

-	Asociația Română a Băncilor;

-	Uniunea Naţională a Executorilor Bancari;

-	Uniunea Naţională a Executorilor Judecătorești;

-	Uniunea Naţională a Barourilor din România;

-	Agenția Naţională de Administrare Fiscală;

-	Facultatea de Geodezie din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti și facultăţile de profil din ţară;

-	Uniunea Națională a Executorilor Bancari;

-	Asociaţia Comunelor din România;

-	Asociaţia Oraşelor din România;

-	Asociaţia Municipiilor din România;

-	Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;

-	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

-	Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice;

-	Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.

e) Mass-Media:

-	Audio-vizuală (TV, radio, Internet);

-	Scrisă (la nivel naţional, regional, local) şi agenţii de ştiri.

f) Publicul internaţional:

-	Asociaţia Europeană a Agenţiilor Naţionale de Cadastru şi Cartografie – EuroGeographics;

-	Comitetul Permanent al Cadastrului European – PCC;

-	Federaţia Internaţională a Geodezilor – FIG;

-	Grupul de Lucru pentru Administrarea Teritoriului – WPLA.

3. DESCRIEREA  SERVICIILOR SOLICITATE

## Prin prezentul Caiet de sarcini, ANCPI solicită organizarea și desfășurarea unei Campanii media care cuprinde următoarele activități principale: adaptarea unui spot video, realizarea unui spot radio, difuzarea spoturilor precum și realizarea unei campanii de informare în mediul online.

3.1. Descrierea situaţiei actuale la nivelul Autorităţii Contractante

În cadrul Campaniei de informare publică și de conștientizare la nivel național aferentă proiectului major ”Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cod smis SMIS 120063, au avut loc următoarele activități:

- elaborarea Planului de comunicare 2020-2023;

- demararea procedurii de achiziție publică ”Realizarea de produse de informare și promovare” constând în realizarea de afișe, pliante, broșuri, mape, bannere stradale, bannere verticale (roll-up), rulete, panouri temporare și plăci permanente.

3.2. Obiectivul general la care contribuie obiectul achiziției

Obiectivul general la care contribuie Campania media este reprezentat de îndeplinirea țintelor asumate în Proiectul major, respectiv informarea cetățenilor, autorităților locale și a altor părți interesate despre beneficiile realizării înregistrării sistematice a proprietăților, modul în care se pot implica pentru derularea optimă a proiectului precum și faptul că lucrările sunt finanțate din fonduri europene.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie obiectul achiziției

Obiectivul specific la care contribuie derularea prezentei achiziții și implementarea contractului care va fi atribuit este desfășurarea unei etape din cadrul campaniei de informare publică și de conștientizare la nivel național privind Proiectul major. Astfel, beneficiarii vor fi informați cu privire la avantajele acestui proiect, printr-o diseminare coordonată, la nivel național, a mesajelor pe această temă, astfel încât atât proprietarii, cât și autoritățile locale, liderii de opinie din zonele respective și prestatorii să înțeleagă importanța acestui demers și să coopereze cu autoritățile centrale și locale, în vederea atingerii scopului propus.

  - Serviciile  solicitate şi operaţiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

3.4.1. În cadrul achiziției ”Campanie media” se solicită:

- Adaptarea unui spot video ( pus la dispoziție de Autoritatea contractantă) la cerințele Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale POR 2014-2020;

- Realizarea unui spot radio în conformitate cu cerințele Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale POR 2014-2020;

- Realizarea unui banner web (600x250 px) conform cerințelor Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale POR 2014-2020;

- Difuzarea spoturilor  video și audio la stațiile TV și radio;

- Realizarea unei campanii de informare în mediul online.

    - Specificații tehnice pentru produsele solicitate

3.4.2.1. Adaptare spot tv

Ofertantul trebuie să adapteze spotul video pe care îl deține Autoritatea contractantă, spot care poate fi vizionat accesând link-ul http://www.ancpi.ro/pnccf/, la cerințele Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale POR 2014-2020 (http://www.inforegio.ro/ro/documente-strategice/miv.) Spotul final trebuie să prezinte beneficiile înregistrării sistematice a proprietăților, să informeze că lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților sunt realizate din fonduri europene și să respecte cerințele Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale POR 2014-2020.

Vocea folosită va fi cea existentă sau vor fi propuse minim cinci variante. Varianta finală va fi agreată cu Autoritatea Contractantă și va fi folosită și în spotul radio. Durata spotului va fi de maxim 30 de secunde.

Varianta finală a spotului TV trebuie aprobată în scris de Autoritatea Contractantă.

Varianta finală a spotului va fi predată pe DVD și în formatele și pe suporturile necesare difuzării pe posturile de televiziune (în conformitate cu tehnologia folosită de posturile TV în mod curent), site-uri web, social media.

3.4.2.2. Realizare spot radio

Realizarea unui spot radio de maxim 30 de secunde, în conformitate cu cerințele Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale POR 2014-2020 (http://www.inforegio.ro/ro/documente-strategice/miv.)

Vocea și coloana sonoră vor fi cele folosite la spotul video.

Varianta finală a spotului radio trebuie aprobată în scris de Autoritatea Contractantă;

Varianta finală a spotului va fi predată pe DVD și în formatele și pe suporturile necesare difuzării la stațiile radio (în conformitate cu tehnologia folosită de stațiile radio în mod curent;) și site-urile web.

Spoturile video și audio vor avea mesaje unitare, voce unică, precum și o coloană sonoră unică, toate agreate cu Autoritatea Contractantă.

3.4.2.3. Banner web

Bannerul web va respecta cerințele Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale POR 2014-2020.

Varianta finală a bannerului web trebuie aprobată în scris de Autoritatea Contractantă și va fi predată pe DVD și în formatele și pe suporturile necesare difuzării pe site-uri și platforme social media.

3.4.3. Campania media

Publicul  țintă: Rural 18+,  Eșantion: 6.464.000

Acesta se împarte astfel:

Rural 18+, >4k locuitori – TARGET 1; Sample profile: 2.876.000

Rural 18+, <4k locuitori - TARGET 2; Sample profile: 3.588.000

Conform datelor studiului SNA Focus, televiziunea este mediul cel mai utilizat. Timpul mediu petrecut în fața televizorului este între 1 și 3 ore în timpul săptămânii, uniform între cele trei targeturi definite, iar în zilele de sâmbătă și duminică marea majoritate (65%) vizualizează între una și cinci ore.

În ceea ce privește radioul, jumătate dintre cei care formează publicul țintă nu ascultă radio, 20% ascultă între 1-3 ore și mai mult în weekend.

La întrebarea privind utilizarea internetului în ultimele 12 luni, 53,4% au răspuns DA și 46,6% au spus că nu au utilizat, procentele diferă în funcție de dimensiunea UAT-ului (57,4%-TRG1, 50%- TRG2 cu mai mare afinitate pentru un răspuns negativ - 146).

În consecință, se constată o urbanizare a gusturilor și preferințelor media a locuitorilor din rural.

Pentru atingerea obiectivelor campaniei media este necesară armonizarea a trei parametri cheie:

- reach (numărul de persoane diferite din grupul țintă expuse la mesaj);

- frecvența (de câte ori trebuie să vadă un individ un mesaj, astfel încât să-l rețină și să existe premisele modificării comportamentului sau în sensul dorit de anunțător);

- cost (găsirea punctului de echilibru între banii investiți și parametrii reach și frecvență).

3.4.3.1 Cerințe pentru Campania TV

- Maximizarea numărului de persoane expuse la mesaj cel puțin o dată ( minim de Reach+1: 90%);

- Expunerea la mesaj de cel puțin trei ori a 75% din publicul vizat (Reach +3: minim 70%) la începutul campaniei;

- Difuzările vor fi făcute timp de 10 luni, împărțite egal în fiecare lună (fac excepție iulie și august, fiind luni în care  publicul țintă este implicat în activitățile agricole);

- Menținerea unui nivel de expunere în anii următori: Reach +2: minim 70%.

- 80% din difuzările spotului vor fi făcute pe două dintre primele trei stații ca audiență  pe targetul vizat 18+ rural  (conform datelor de audiență măsurate de „Serviciul Național pentru Măsurarea Audiențelor TV” din ultimele șase luni), iar restul de 20% pe alte două stații care să optimizeze acoperirea publicului țintă și targetul campaniei;

- Spotul TV va fi difuzat în intervalul orar 08.00 - 24.00 cu cel puțin o difuzare în prime-time;

- Spotul TV va fi difuzat continuu timp de minim 10 luni, după realizarea acestuia de către Prestator și acceptarea de către Autoritatea Contractantă.

Operatorul economic va prezenta un plan media pentru difuzarea spotului tv care trebuie să conțină:

- nume posturi TV;

- ziua de difuzare;

- ora de difuzare;

- titlu emisiune;

- rating emisiune;

- numărul de difuzări;

- număr de persoane expuse la materialele publicitare (reach);

- numărul de puncte de audienţă (GRPs) asigurat de fiecare difuzare şi costul pe punct de audienţă;

- numărul total de puncte de audienţă pentru toată campania (GRPs);

- punctele de rating obţinute de publicul ţintă al campaniei (TRPs).

Sunt acceptate și propuneri care conțin un mix alcătuit din difuzări ale spotului și orice altă formulă de publicitate și informare referitoare la proiect (emisiuni, rubrici etc) cu condiția ca mesajul să ajungă la publicul țintă în condițiile minime expuse mai sus.

Nu este acceptată difuzarea spoturilor pe posturile TV care ar prejudicia imaginea ANCPI și/ sau a POR.

TERMENI:

Indicatori de audiență:

- Rating (RTG%) reprezintă numărul mediu de telespectatori pe minut ai unei emisiuni (sau interval orar) difuzată de o stație TV. Ratingul poate fi exprimat în cifre absolute (mii telespectatori) sau ca procent din targetul analizat.

- Market Share (Cota de piață – SHR%) reprezintă raportul procentual dintre numărul mediu de telespectatori (RTG%) al unei emisiuni (sau interval orar) al unei stații TV și numărul mediu de telespectatori de pe toate stațiile TV, calculat pentru același interval orar (sau emisiune).

- Reach (RCH%) reprezintă numărul de telespectatori DIFERIȚI care au vizionat cel puțin un minut dintr-o emisiune TV sau interval orar analizat. La fel ca și în cazul indicatorului Rating, RCH% poate fi exprimat prin cifre absolute (mii telespectatori) sau ca procent din targetul analizat.

- Afinitate (TgAfin) este raportul dintre RTG% al targetului analizat și RTG% unui target de referință x 100.

3.4.3.2. Cerințe Campanie Radio

- Difuzarea spotului radio se va face pe cel puțin un post de radio generalist poziționat în primele zece ca audiență (conform datelor Asociaţiei pentru Radio Audienţă) cu afinitate mare în target;

- Frecvența de difuzare va fi de minim două spoturi pe zi în intervalul 07.00 – 10.00 sau 16.00 – 19.00, pentru cel puțin 60% dintre difuzări;

- Perioada de difuzare va fi de minim cinci luni pe an calendaristic în perioada de derulare a contractului;

- În primele două luni de difuzare ale campaniei planul media va concentra o proporție mai mare de difuzări.

Operatorul economic va prezenta un plan media pentru difuzarea spotului radio care să conțină :

- nume post radio;

- ziua de difuzare;

- ora de difuzare;

- titlu emisiune;

- numărul de difuzări;

- valorile daily reach și market share din care să reiasă numărul de ascultători la care ajunge mesajul.

- argumentarea planului media (justificarea mixului de posturi radio propus în raport cu cerințele caietului de sarcini și  sursa oficială privind certificarea datelor referitoare la audiențe;

- sunt acceptate și propuneri care conțină un mix alcătuit din difuzări ale spotului și orice altă formulă de publicitate și informare referitoare la proiect (emisiuni, rubrici etc) cu condiția ca mesajul să ajungă la publicul țintă în condițiile minime expuse mai sus;

- nu este acceptată difuzarea spoturilor pe posturile radio care ar prejudicia imaginea ANCPI și/ sau a POR.

3.4.3.3. Cerințe Campanie online

- Propunerile trebuie să conțină un mix între publicitate contextualizată și geotargetare;

- Selecția site-urilor se va face pe baza subiectelor de interes ale user-ilor (inclusiv site-uri locale, regionale, ale adiministrațiilor locale etc. )

- Numărul vizualizărilor și afișărilor pe site-urile pe care vor fi afișate bannerele web și/ sau difuzat spotul video trebuie să atingă cel puțin jumătate din publicul țintă.

- Campania pe  Facebook, se va derula în funcție de UAT-urile pentru care au fost semnate contracte de prestări servicii dar și prin promovarea paginii de Facebook a ANCPI. Campania constă în afișarea de bannere, video cu geotargetare clară și promovare, postări informative atât în UAT-urile în care se desfășoară lucrări cât și în cele în care există semnate contracte, cu două săptămâni înainte de începerea lucrărilor de cadastru general.

Campaniile zonale cu microtargetare (geotrapping) la nivel de comună trebuie să atingă minim 75% din numărul de persoane cu conturi în rețeaua de socializare Facebook din zona respectivă (calculat prin targetarea explicită prin Facebook a fiecarui UAT și în baza informațiilor furnizate de platforma despre reach-ul estimat.)

Promovarea paginii de Facebook a ANCPI: vor fi promovate postările care conțin informații despre proiectul major astfel încât să rezulte  o creștere cu minim 20% a numărului de „like” înregistrat pe pagina instituțională.

Promovarea postărilor de pe pagina Facebook instituțională va fi făcută timp de minim 20 de săptămâni în fiecare an de derulare a proiectului;

Publicitatea pe Facebook va fi integrată în conceptul general al campaniei și va fi corelată cu calendarul de difuzare al spoturilor  radio-TV. Prestatorul va administra reclamele dintr-un cont de publicitate dedicat (advert account). Prestatorul este responsabil de crearea propriu-zisă a reclamei și activarea trackingului. Prestatorul va monitoriza desfăşurarea campaniei pe Facebook, va prezenta rapoarte lunar și, în funcție de rezultatele înregistrate, la sugestia și cu acordul Autorității Contractante, va îmbunătăți planul campaniei pe Facebook.

Segmentarea audienței:

Locație: UAT-ul semnat (*bifa: doar orașul actual)

Sex: Barbați și femei

Vârstă: 18-65+

Operatorul economic va prezenta un plan media pentru Campania online care să conțină:

- numele website-urilor propuse pentru difuzarea spotului video/bannerului ( minim 10 website-uri);

- informaţii privind fiecare site pe care va fi postat bannerul (traficul pentru fiecare site, număr de vizitatori unici, tipologia vizitatorilor, profilul siteului) și rezultatele estimate;

- numărul de vizualizări și afișări estimat al materialului video și al bannerului (total perioadă promovare, total pe fiecare website propus);

- mediile de promovare care vor fi folosite (exemplu: Google AdWords, website-ul cu conținut video YouTube etc.; rețeaua de socializare Facebook și instrumentele din cadrul acesteia etc.);

- tipurile de targetare (exemplu: targetări demografice) care vor fi folosite pentru fiecare mediu de promovare.

3.4.3.4. Drepturi de autor

Orice rezultate sau drepturi legate de acestea, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obținute în executarea sau ca urmare a executării contractului, cu excepția cazurilor în care astfel de drepturi sunt preexistente contractului, precum şi a drepturilor de autor referitoare la toate serviciile prestate în cadrul contractului vor fi proprietatea autorității contractante, care le poate utiliza, publica sau transfera după cum consideră necesar, fără nici un fel de limitare geografică sau de altă natură.

3.5. Activități și predare rapoarte

Raport de evaluare a impactului achiziției serviciilor de campanie media

Graficul  nr. 1  - Activități și termene de furnizare produse/desfășurare activități

| Nr.crt. | Activitate | Termen | Responsabil | OBS. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Semnare contract |  | ANCPI Contractant |  |
| 2. | Părțile vor desemna persoana/persoanele responsabilă/responsabile cu derularea contractului. | 5 zile de la semnarea contractului. | ANCPI Contractant |  |
| 3. | Întâlnire a echipelor la sediul autorității contractante | 3 zile de la semnarea contractului. | ANCPI Contractant | În cadrul întâlnirii vor fi prezentate echipele celor doua părți, se vor discuta activitățile ce se vor derula în cadrul contractului, modul de lucru și comunicare între părți etc.. ANCPI va pune la dispoziție contractantului informațiile necesare. Va fi întocmită o minută a întâlnirii. |
| 4. | Realizarea si prezentarea de către Contractant a scenariului aferent spotului video. Prezentarea celor cinci propuneri de voce pentru spoturile audio și video | 7 zile de la activitatea 3 | Contractant | În acest termen cele doua părți se pot consulta în privința textelor, sloganurile, mesajelor. |

| 5. | Analizarea scenariului aferent spotului video și alegerea vocii. Acordul pentru acceptarea variantelor propuse sau solicitare modificări | 5 zile de la activitatea 4 | ANCPI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Modificarea scenariului aferent spotului video, conform solicitărilor autorității contractante și transmiterea acestuia către ANCPI | 3 zile de la activitatea 5 | Contractant |  |
| 7. | Avizarea scenariului aferent spotului video de către AM. | 5 zile de la activitatea 6 | ANCPI | ANCPI transmite scenariul la AM |
| 8. | Modificarea scenariului aferent spotului video de către Contractant, dacă este cazul | 3 zile de la activitatea 7 | Contractant | ANCPI transmite scenariul Contractantului pentru refacere, daca este cazul |
| 9. | Acord cu privire la forma finală a scenariului aferent spotului video | 3 zile de la activitatea 8 | ANCPI |  |
| 10. | Realizarea și prezentarea scenariului aferent spotului video final | 2 zile de la activitatea 9 | Contractant |  |
| 11. | Realizarea și livrarea spotului video | 3 zile de la activitatea 10 | Contractant |  |
| 12 | Recepția spotului video sau solicitare modificări | 3 zile de la activitatea 11 | ANCPI |  |
| 13 | Refacerea spotului video, dacă este cazul | 3 zile de la activitatea 12 | Contractant |  |
| 14 | Recepția finală a spotului video | 2 zile de la activitatea 13 | ANCPI |  |
| 15 | Realizarea și prezentarea scenariului/textului spotului audio | 5 zile de la activitatea 14 | Contractant |  |
| 16 | Analizarea scenariului/textului aferent spotului audio. Acordul pentru acceptarea variantelor propuse sau solicitare modificări | 4 zile de la activitatea 15 | ANCPI |  |
| 17 | Modificarea scenariului/textului aferent spotului audio, conform solicitărilor autorității contractante și transmiterea acestuia către ANCPI | 3 zile de la activitatea 16 | Contractant |  |
| 18 | Avizarea scenariului/textului aferent spotului audio de către AM | 5 zile de la activitatea 17 | ANCPI |  |
| 19 | Modificarea scenariului/textului aferent spotului audio de către Contractant, dacă este cazul | 3 zile de la activitatea 18 | Contractant |  |
| 20 | Acord cu privire la forma finală a scenariului/textului aferent spotului audio | 3 zile de la activitatea 19 | ANCPI |  |
| 21 | Realizarea și prezentarea spotului audio | 5 zile de la activitatea 20 | Contractant |  |
| 22 | Recepția spotului audio sau solicitare modificări | 3 zile de la activitatea 21 | ANCPI |  |
| 23 | Refacerea spotului audio, dacă este cazul | 3 zile de la activitatea 22 | Contractant |  |
| 24 | Recepția finală a spotului audio | 3 zile de la activitatea 23 | ANCPI |  |
| 25 | Întâlnirea echipelor pentru discutarea/definitivarea planului de difuzare a spoturilor audio și video | 2 zile de la activitatea 24 | Contractant ANCPI |  |
| 26 | Prezentare machetă banner online | 5 zile de la activitatea 3. | Contractant |  |
| 27 | Recepție ANCPI pentru macheta banner online sau formulare observații | 3 zile de la activitatea 26 | ANCPI |  |
| 28 | Refacerea machetei banner online, dacă este cazul | 2 zile de la activitatea 27 | Contractant |  |
| 29 | Recepție finală a machetei banner online | 2 zile de la activitatea 28 | ANCPI |  |
| 30 | Întâlnirea echipelor pentru discutarea/definitivarea planului pentru campania online. | 10 zile de la activitatea 3 | ANCPI Contractant |  |
| 31 | Demarare difuzare spoturi tv și radio și campania online | 7 zile de la activitatea 25 | Contractant |  |
| 32 | Predare Raport 1 evaluare campanie TV, radio și online pentru prima lună | 35 de zile de la activitatea 31 | Contractant |  |
| 33 | Recepție Raport 1 evaluare campanie TV, radio și online pentru prima lună sau formulare observații | 5 zile de la activitatea 32 | ANCPI |  |
| 34 | Modificarea Raportului 1 conform solicitărilor autorității contractante și transmiterea acestuia către ANCPI | 3 zile de la activitatea 33 | Contractant |  |
| 35 | Recepția Raportului 1 | 3 zile de la activitatea 34 | ANCPI |  |
| 36 | Predare Raport 2 evaluare campanie TV, radio și online pentru a doua lună | 65 de zile de la activitatea 31 | Contractant |  |
| 37 | Recepție Raport 2 evaluare campanie TV, radio și online pentru a doua lună sau formulare observații | 5 zile de la activitatea 36 | ANCPI |  |
| 38 | Modificarea Raportului 2 conform solicitărilor autorității contractante și transmiterea acestuia către ANCPI | 3 zile de la activitatea 37 | Contractant |  |
| 39 | Recepția Raportului 2 | 3 zile de la activitatea 38 | ANCPI |  |
| 40 | Predare Raport 3 evaluare campanie TV, radio și online pentru luna a treia | 95 de zile de la activitatea 31 | Contractant |  |
| 41 | Recepție Raport 3 evaluare campanie TV, radio și online pentru a treia lună sau formulare observații | 5 de zile de la activitatea 40 | ANCPI |  |
| 42 | Modificarea Raportului 3 conform solicitărilor autorității contractante și transmiterea acestuia către ANCPI | 3 zile de la activitatea 41 | Contractant |  |
| 43 | Recepția Raportului 3 | 3 zile de la activitatea 42 | ANCPI |  |
| 44 | Predare Raport 4 evaluare campanie TV, radio și online pentru luna a patra | 125 zile de la activitatea 31 | Contractant |  |
| 45 | Recepție Raport 4 evaluare campanie TV, radio și online pentru a patra lună sau formulare observații | 5 zile de la activitatea 44 | ANCPI |  |
| 46 | Modificarea Raportului 4 conform solicitărilor autorității contractante și transmiterea acestuia către ANCPI | 3 zile de la activitatea 45 | Contractant |  |
| 47 | Recepția Raportului 4 | 3 zile de la activitatea 46 | ANCPI |  |
| 48 | Predare Raport 5 evaluare campanie TV, radio și online pentru luna a cincea | 155 de zile de la activitatea 31 | Contractant |  |
| 49 | Recepție Raport 5 evaluare campanie TV, radio și online pentru a luna a cincea sau formulare observații | 5 zile de la activitatea 48 | ANCPI |  |
| 50 | Modificarea Raportului 5 conform solicitărilor autorității contractante și transmiterea acestuia către ANCPI | 3 zile de la activitatea 49 | Contractant |  |
| 51 | Recepția Raportului 5 | 3 zile de la activitatea 50 | ANCPI |  |
| 52 | Predare Raport 6 evaluare campanie TV, radio și online pentru luna a șasea | 185 zile de la activitatea 31 | Contractant |  |
| 53 | Recepție Raport 6 evaluare campanie TV, radio și online pentru a luna a șasea sau formulare observații | 5 zile de la activitatea 52 | ANCPI |  |
| 54 | Modificarea Raportului 6 conform solicitărilor autorității contractante și transmiterea acestuia către ANCPI | 3 zile de la activitatea 53 | Contractant |  |
| 55 | Recepția Raportului 6 | 3 zile de la activitatea 54 | ANCPI |  |
| 56 | Predare Raport 7 evaluare campanie TV, radio și online pentru luna a șaptea | 215 zile de la activitatea 31 | Contractant |  |
| 57 | Recepție Raport 7 evaluare campanie TV, radio și online pentru a luna a șaptea sau formulare observații | 5 zile de la activitatea 56 | ANCPI |  |
| 58 | Modificarea Raportului 7 conform solicitărilor autorității contractante și transmiterea acestuia către ANCPI | 3 zile de la activitatea 57 | Contractant |  |
| 59 | Recepția Raportului 7 | 3 zile de la activitatea 58 | ANCPI |  |
| 60 | Predare Raport 8 evaluare campanie TV, radio și online pentru luna a opta | 245 de zile de la activitatea 31 | Contractant |  |
| 61 | Recepție Raport 8 evaluare campanie TV, radio și online pentru a luna a opta sau formulare observații | 5 zile de la activitatea 60 | ANCPI |  |
| 62 | Modificarea Raportului 8 conform solicitărilor autorității contractante și transmiterea acestuia către ANCPI | 3 zile de la activitatea 61 | Contractant |  |
| 63 | Recepția Raportului 8 | 3 zile de la activitatea 62 | ANCPI |  |
| 64 | Predare Raport 9 evaluare campanie TV, radio și online pentru luna a noua | 275 de zile de la activitatea 31 | Contractant |  |
| 65 | Recepție Raport 9 evaluare campanie TV, radio și online pentru a luna a noua sau formulare observații | 5 zile de la activitatea 64 | ANCPI |  |
| 66 | Modificarea Raportului 9 conform solicitărilor autorității contractante și transmiterea acestuia către ANCPI | 3 zile de la activitatea 65 | Contractant |  |
| 67 | Recepția Raportului 9 | 3 zile de la activitatea 66 | ANCPI |  |
| 68 | Predare Raport 10 evaluare campanie TV, radio și online pentru luna a zecea | 305 de zile de la activitatea 31 | Contractant |  |
| 69 | Recepție Raport 10 evaluare campanie TV, radio și online pentru a luna a zecea sau formulare observații | 5 zile de la activitatea 68 | ANCPI |  |
| 70 | Modificarea Raportului 10 conform solicitărilor autorității contractante și transmiterea acestuia către ANCPI | 3 zile de la activitatea 69 | Contractant |  |
| 71 | Recepția Raportului 10 | 3 zile de la activitatea 70 | ANCPI |  |
| 72 | Predare Raport final de evaluare campanie media | 10 zile de la activitatea 71 | Contractant |  |
| 73 | Recepție Raport final de evaluare impact campanie media sau formulare observații | 10 zile de la activitatea 72 | ANCPI |  |
| 74 | Modificare Raport final conform observațiilor ANCPI | 5 zile de la activitatea 73 | Contractant |  |
| 75 | Recepția Raportului final de evaluare impact campanie media | 5 zile de la activitatea 74 | ANCPI |  |

Contractantul va elabora lunar, în primele zece luni ale campaniei, rapoarte de evaluare a campaniei de difuzare a spoturilor tv și radio precum și a campaniei online.

Aceste rapoarte trebuie să conțină :

- numărul de difuzări ale spoturilor tv și radio

- orele de difuzare și nume posturi TV;

- ziua de difuzare;

- ora de difuzare;

- titlu emisiune;

- rating emisiune;

- număr de persoane expuse la materialele publicitare (reach);

- numărul de puncte de audienţă (GRPs) asigurat de fiecare difuzare şi costul pe punct de audienţă;

- numărul total de puncte de audienţă pentru toată campania (GRPs);

- punctele de rating obţinute de publicul ţintă al campaniei (TRPs);

- valorile daily reach și market share (în cazul stațiilor radio) din care să reiasă numărul de ascultători la care ajunge mesajul;

- bugetul consumat, conform derulării campaniei;

- eventuale propuneri de îmbunătățire.

Pentru campania online :

- situația campaniei pe fiecare componentă a campaniei online;

- numele și numărul website-urilor pe care au fost expuse spotul video/bannerului;

- monitorizarea materialelor promovate;

- numărul de vizualizări și afișări pentru fiecare site din  care să reiasă numărul de persoane la care a ajuns mesajul;

- impactul paginii instituționale de Facebook;

- geotrapping și impactul pentru conturile de Facebook vizate;

- numărul de vizualizări și afișări pentru Google AdWordsȘ

- studii privind numărul de persoane care au interacționat cu cele trei componente ale campaniei (engagement – click-uri, afișări, vizualizări);

- erori apărute din diferite cauze și descrierea modului în care s-a făcut remedierea acestora;

- bugetul consumat, conform derulării campaniei;

- propuneri de îmbunătățire.

La finalul celor 10 luni de campanie, prestatorul va elabora un raport final, cu același cuprins ca şi rapoartele lunare, doar că acesta va sintetiza informațiile de pe tot parcursul celor 10 luni  și va furniza numărul/ procentul persoanelor care au fost atinse (reach-ul) de campaniei tv, radio și online.

În cazul în care până la finalul celor zece luni, difuzorii ( TV, radio sau online) nu ating cerințele din caietul de sarcini, prestatorul și difuzorul se obligă să difuzeze/ continue campania până la îndeplinirea cerințelor asumate prin caietul de sarcini.

Campania TV, radio și online va continua, în următorul an, pentru o perioadă de maxim 5 luni.

3.6. Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor

3.6.1. Obligaţiile principale ale prestatorului

Atribuţiile şi responsabilităţile Părţilor

Contractantul va fi responsabil pentru:

- asigurarea planificării resurselor în raport cu activitățile aferente implementării Contractului;

- îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, precum și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului;

- asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor, certificatelor si certificărilor (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul/echipamentul propus pentru realizarea activităților din contract), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru derularea contractului;

- prestarea serviciilor, în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini;

- colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru derularea Contractului;

- desemnarea persoanei responsabile cu derularea contractului în termen de până la maximum 5 zile de la semnarea acestuia.

Autoritatea Contractantă va fi responsabilă pentru:

- punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea rezultatelor așteptate;

- desemnarea persoanei responsabile cu derularea contractului, în termen de până la maximum 5 zile de la semnarea acestuia;

- efectuarea acceptanței serviciilor și efectuarea plății acestora în conformitate cu prevederile contractuale.

4. MODALITĂŢI ȘI CONDIŢII DE PLATĂ

Plata serviciilor se va efectua  prin ordin de plată, în baza facturii fiscale emisă de prestator și acceptată de achizitor și în baza Raportului de prestare servicii întocmit de prestator și a Procesului verbal de acceptanță a serviciilor prestate emis de Autoritatea Contractantă.

Plata în favoarea Contractantului va fi efectuată în termen de 30 de zile de la data primirii facturii fiscale în original la sediul Autorității Contractante, în contul Contractantului, deschis la Trezorerie.

# 5. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR

Pentru îndeplinirea activităților în cadrul Contractului, Autoritatea Contractantă anticipează că sunt necesare anumite domenii de expertiză/categorii de profesii, în vederea asigurării serviciilor de creație, respectiv adaptarea unui spot TV la cerințele Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale Programul Operațional Regional 2014-2020 în România (POR), precum și realizarea unui spot audio în conformitate cu regulile Manualului de identitate vizuală pentru instrumentele structurale Programul Operațional Regional  2014-2020 în România (POR).

6.1. Cerințe pentru experții cheie solicitați de Autoritatea Contractantă

a. Coordonator de proiect

| Responsabilități | - Coordonarea personalului implicat în implementarea contractului; - Planificarea activităților în cadrul contractului; - Întocmirea Raportului final de evaluare a impactului campaniei ; - Avizarea oricărui document emis în cadrul activităţilor sau pentru derularea activităţilor prevăzute în contract; - Asigurarea comunicării Contractantului cu Autoritatea Contractantă prin menţinerea unei legături permanente în ceea ce priveşte executarea contractului şi raportarea problemelor legate de implementarea efectivă; - Calitatea rezultatelor obţinute ca urmare a implementării contractului. |
| --- | --- |
| Studii | - Studii superioare absolvite cu diplomă de licență, sau echivalent. |
| Experiență profesională | - Experiență specifică în funcția pentru care este propus, în cadrul a cel puțin unui contract/proiect; - Să fi coordonat în cel puțin o campanie de informare și conștientizare. |
| Justificarea necesității expertului în implementarea contractului | - Având în vedere că achiziția se referă la realizarea și diseminarea unor produse tv /radio este necesară o persoană care să coordoneze și să aibă o viziune unitară asupra acestor activități. |

b. Director de creație

| Responsabilități | - Adaptarea spotului video și conceperea spot audio. |
| --- | --- |
| Studii | - Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul film/ producție media; |
| Experiență profesională | - Participarea în cadrul a cel puțin un contract în calitate de director de creație, care a presupus realizare de spot tv/radio; |
| Cunoștințe | - nu este cazul |
| Justificarea necesității expertului în implementarea contractului | - Directorul de creație este necesar la adaptarea spotului tv și la realizarea spotului audio. |

c. Editor imagine

| Responsabilități | - Editează adaptarea spotului video. |
| --- | --- |
| Studii | - Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul film/ producție media; |
| Experiență profesională | - Participarea în cadrul a cel puțin un contract în calitate de editor imagine, care a presupus realizare de spot tv; |
| Cunoștințe | - nu este cazul |
| Justificarea necesității expertului în implementarea contractului | Editorul de imagine este necesar la adaptarea spotului tv. |

d.Expert în campanii online

| Responsabilități | - Elaborează conceptul campaniei online; - Profilează publicul țintă; - Planifică campania în funcție de obiectivele previzionate; - Implementează și monitorizează campania (Google Adwords, Facebook Ads, geotargetare, geotrapping etc). |
| --- | --- |
| Studii | - Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalent; |
| Experiență profesională | - Realizare a cel puțin o campanie online; |
| Cunoștințe | - nu este cazul |
| Justificarea necesității expertului în implementarea contractului | Este necesar la realizarea campaniei on-line. |

d. Media planner

| Responsabilități | - Elaborează strategia de media a campaniei; - Targetează canalele media în funcţie de publicurile ţintă; - Redactează planurile media pentru Campania TV și , radio iar împreună cu expertul în campanii online elaborează planul media a al campaniei online; - Elaborează rapoartele specifice; - Elaborează variante de soluții privind costurile achiziției spațiului tv/radio- în funcție de rata de penetrație a publicului țintă; - Elaborează devizul detaliat beneficiarului, optim din punct de vedere al raportului calitate-preț, conform planului media; - Menține legătura permanent cu reprezentanții Autorității Contractante. |
| --- | --- |
| Studii | - Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalent. |
| Experiență profesională | - Participarea în cadrul a cel puțin un contract în calitate de media planner care a avut ca obiect campanie de informare/de promovare produse sau servicii. |
| Justificarea necesității expertului în implementarea contractului | - Printre cerințele achiziției se numără planificarea media pentru difuzarea de spoturi tv/ radio și online. Pentru realizarea acestei planificări este necesară de o persoană cu competențe în domeniu. |

## 6.2. Personalul administrativ și personalul suport pentru activitatea experților principali în cadrul Contractului

Contractantul va asigura personalul administrativ care este necesar pentru desfășurarea activității echipei sale.

## 6.3. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor

Ofertanții vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare dintre poziţiile de experți cheie menţionate mai sus.

Documente doveditoare ce se vor anexa în copie de către Ofertanți pentru experții menționați la pct. 6.1.:

- CV-uri în format Europass;

- Diplome de studii;

- Documente care să ateste experiențele profesionale solicitate (fișe de post, recomandări de la beneficiari, revisal sau orice alte documente similare din care să reiasă îndeplinirea cerinței privind experiența profesională solicitată de Autoritatea Contractantă).

Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale), cât și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.

Înlocuirea personalului nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul Autorității Contractante și nu trebuie să reprezinte o modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea 98/2016. Noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului trebuie să îndeplinească cel puțin criteriile de calificare prevăzute în cadrul documentației de atribuire, iar Contractantul trebuie să prezinte motive justificate pentru înlocuirea acestuia.

Autoritatea Contractantă poate  solicita înlocuirea experților pe perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, în cazul în care consideră că un membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite. Înlocuirea experților se va face cu respectarea prevederilor din contract.

Contractantul trebuie să garanteze Autorității Contractante că experții pe care îi propune sunt disponibili pe toată perioada de implicare a acestora pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului. În situația în care experții propuși nu sunt angajați ai Contractantului, va fi prezentată dovada relației contractuale între expert și Contractant și/sau  va fi completată și semnată de către titular o declarație de disponibilitate pentru toată perioada implicării acestuia in contract. Declarațiile de disponibilitate și/sau dovada relației contractuale între  expert și Contractant  vor fi atașate la propunerea tehnică.

## 6.4. Infrastructura Prestatorului necesară pentru desfășurarea activităților Contractului

Contractantul trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul contractelor subsecvente dispune de sprijinul material și de infrastructura necesare pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul Contractului.

7. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAŢIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ŞI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ)

Pe perioada derulării contractului, Contractantul este responsabil pentru implementarea celor mai bune practici, în conformitate cu legislația și regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene.

Ofertantul devenit Contractant are obligaţia de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii.

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții săi în respectarea cerințelor prevăzute în Caietul de Sarcini, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau a oricărui act normativ aplicabil în activitățile aferente implementării contractului.

Ofertantul și subcontractanții propuși vor prezenta ca anexă la propunerea tehnică o declarație privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relațiilor de muncă și privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă, în conformitate cu modelul din Secțiunea  V „FORMULARE ȘI MODELE DE DOCUMENTE”.

Ofertantul și, dacă este cazul, subcontractanții, au obligația de a prezenta anexat propunerii tehnice o declarație pe propria răspundere prin care se va angaja în mod ferm să nu folosească în îndeplinirea acordului-cadru și a contractelor subsecvente imagini, texte și/sau alte materiale care sunt supuse legislației din materia drepturilor de autor. În cazul în care va folosi astfel de materiale, acesta va suporta toate costurile aferente.

Informații suplimentare pot fi obținute de la instituțiile abilitate, respectiv:

- Ministerul Mediului, Blvd. Libertății nr. 12, Sector 5, București, Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro.

- Ministerul Muncii si Justiției Sociale str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, Bucuresti, Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmuncii.ro.

Ofertanții si, daca este cazul, subcontractanții, au obligația de a prezenta o Declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca, pe perioada de derulare a contractului vor respecta prevederile Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În cadrul acestei declarații, Contractantul sau persoana imputernicită își asumă că toți experții care au depus CV în cadrul ofertei au fost de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

La momentul semnării Contractului, Contractantul și experții vor semna fiecare un acord/declarație de confidențialitate asupra datelor cu care vor intra în contact pe perioada derulării contractului și vor respecta toate instrucțiunile privind utilizarea informațiilor confidențiale.

8. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTELOR SUBSECVENTE ŞI ACTIVITĂŢI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTELOR, DACĂ ESTE CAZUL

Managementul contractului va fi asigurat din partea Autorității Contractante de către responsabilul de contract care este numit prin ordin al directorului general al ANCPI.

Responsabilul de contract va avea rol de administrare a contractului și va avea următoarele responsabilități:

- Urmărirea modalităților prin care Contractantul își îndeplinește obligațiile contractuale, inclusiv a termenelor de prestare a  serviciilor;

- Asigură legătura operațională (comunicarea) continuă cu Contractantul în toate fazele și pe toată durata contractului de servicii;

- Informează compartimentele de specialitate din cadrul ANCPI și /sau echipa de proiect, după caz, referitor la problemele specifice apărute în derularea contractului;

- Întocmește nota justificativă în cazul în care se impune încheierea unui act adițional, cu respectarea prevederilor contractuale și a legislației specifice în domeniul achizițiilor publice în vigoare;

- Arhivează documentele bilaterale întocmite între ANCPI și Contractant;

- Se ocupă de urmărirea și centralizarea la nivelul ANCPI a tuturor documentelor și informațiilor referitoare la contract;

- Informează superiorii ierarhici și, la solicitarea acestora, întocmește rapoarte referitoare la derularea contractului;

- Verifică dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor din caietul de sarcini şi că serviciile au fost prestate şi acceptate; informează compartimentul financiar despre întârzierile prestatorului.

- Întocmește documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant/contractant asociat şi, dacă este cazul, la eventualele prejudicii, în termen de 14 zile de la data finalizării contractului, conform procedurii operaționale în vigoare în cadrul ANCPI;

- Acordă viza ,,Certific realitatea, regularitatea și legalitatea’’ pe documentele de plată, conform procedurii operaționale în vigoare în cadrul ANCPI;

Pentru emiterea documentului constatator va avea în vedere îndeplinirea obligațiilor contractuale din punct de vedere calitativ, cantitativ și la termen, respectiv:

- Serviciile trebuie să respecte specificațiile tehnice și toate cerințele solicitate în caietul de sarcini și ofertate în propunerea tehnică.

- Contractantul va livra produsele și va presta serviciile care fac obiectul contractului în termenele prevăzute în caietul de sarcini și în contract.

9. RISCURILE AFERENTE IMPLEMENTĂRII CONTRACTULUI

| RISC | CONSECINȚE | MĂSURI DE GESTIONARE |
| --- | --- | --- |
| - Contractantul nu își îndeplinește obligațiile contractuale la timp | Întârzieri în livrarea produselor/prestarea serviciilor | - Stabilirea criteriilor de calificare privind experiența similară - Clauze contractuale penalizatoare prin care să poată fi gestionate situațiile de neîndeplinire a obligațiilor |
| - Autoritatea contractantă întârzie efectuarea plății | Aplicarea penalităților de întârziere | - Clauze contractuale penalizatoare prin care să poată fi gestionate situațiile de întârziere a plăților |
| - Comunicare deficitară între părți pe perioada de prestare a serviciilor | Întârzieri în rezolvarea problemelor reclamate de autoritatea contractantă | Părțile vor desemna persoanele responsabile pentru implementarea contractelor |
| 4. Calitatea serviciilor și/sau performanța Contractantului sunt necorespunzătoare | Servicii de calitate necorespunzătoare, implementarea cu întârziere a proiectului, dispute contractuale | Stabilirea de cerințe referitoare la experiența și calificarea personalului. Clauze contractuale care permit Autorității contractante să solicite schimbarea unui membru al echipei Contractantului dacă acesta are o activitate necorespunzătoare. |

EXEMPLARUL 1

# 10. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

## Locul desfășurării activităților

Activitățile principale din cadrul contractului se vor desfășura la sediul Contractantului.

Durata prestării serviciilor

Prestarea serviciilor se va desfășura pe o perioada de 34 luni fără a se depăși data de 31.12.2023, conform Planului media și graficului de activități.

11. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Departajarea ofertelor

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situația în care egalitatea se menține, Autoritatea Contractantă va solicita noi propuneri financiare și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

DEFALCARE BUGET

| Activitate | U M | Cantitate | Preț | Valoare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adaptare spot tv | Bucată |  |  |  |
| Realizare spot radio | Bucată |  |  |  |
| Realizare banner online | Machetă |  |  |  |
| Difuzare spoturi TV |  |  |  |  |
| Difuzare spoturi radio |  |  |  |  |
| Campanie online |  |  |  |  |